### МОНИТОРИНГ

### реализации муниципальной программы

### «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»

по итогам за 9 месяцев 2023 г.

| Ответственный исполнитель программы (Ф.И.О., должность) | Клюсова Надежда Викторовна - начальник отдела земельных отношений Управления имущественных и земельных отношений |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | Постановление от 15.02.2023 № 173 «О внесении изменений в постановление администрации Александровского муниципального района от 29 октября 2019 года № 598» | - включение суммы расходов на проведение комплексных кадастровых работ за счет средств предоставленной субсидии из бюджета Пермского края; - включение денежных средств из бюджета Пермского края, направленных на осуществление отдельного государственного полномочия по планированию использования земель сельскохозяйственного назначения |

2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2023 год | Фактическое исполнение показателя на 01..2023 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.. | Проведение комплексных кадастровых работ | квартал | 4 | 0 | 0 | На территории Александровс-кого муниципального округа проводятся в отношении 4 кадастровых кварталов, данный показатель будет исполнен в конце отчетного периода |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины не освоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Бюджет округа, тыс.руб. | 1412,28792 | 173,583 | 12,3% | Проведение вышеуказанных мероприятий запланировано на 2023 год, планируется освоение бюджетных средств до конца текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 1596,94 | 0,00 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 3009,230 | 173,583 | 6% |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Мероприятия осуществляются в текущем режиме. Факторы, препятствующие исполнению муниципальной программы, отсутствуют.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы. Отсутствуют

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

Исполнение показателей программы ожидается по окончанию отчетного периода 2023 года.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела земельных отношений									Н.В. Клюсова