**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа Пермского края**

**по итогам 2023 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется посредством реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные программы) являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности администрации Александровского муниципального округа. Бюджет Александровского муниципального округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования и эффективность бюджетных расходов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 2023 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок). Основой для подготовки Доклада являются отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2023 год, утвержденные постановлениями администрации Александровского муниципального округа.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 31.10.2023 г. № 2052.

Все утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2023 г. размещены на официальном сайте aleksraion.ru в разделе «Муниципальные программы».

Таблица 1

**Информация о муниципальных программах Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы(в соответствии с постановлением от 31.10.2023 № 2052) | Исполнитель(в соответствии с постановлением от 31.10.2023 № 2052) | Реквизиты НПА об утверждении муниципальной программы | Реквизиты НПА об утверждении отчета о реализации муниципальной программы в 2023 году |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Истомина Е.В. | постановление 21.10.2019  № 545 | постановление от 13.02.2024 № 203 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Габова К.С. | постановление от 21.10.2019 № 540  | постановление от 29.02.2024 № 292 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Морозова Т.Б. | постановление от 12.11.2019 № 652  | постановление от 29.02.2024 № 280 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление от 15.10.2019№ 524 | постановление от 15.02.2024 № 215 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Демшина Е.Г. | постановление от 05.10.2022№ 1111 | постановление от 29.02.2024 № 290 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Веревкина Н.Н. | постановление от 29.10.2019№ 599  | постановление от 29.02.2024 № 279 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Клюсова Н.В. | постановление от 29.10.2019№ 598 | постановление от 28.02.2024 № 265 |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Сабирзянова В.К. | постановление от 08.11.2019№ 633 | постановление от 18.01.2024 № 48 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Зуева О.М. | постановление от 11.03.2020№ 103 | постановление от 15.02.2024 № 207 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление от 08.11.2019№ 631 | постановление от 07.02.2024 № 139  |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление от 28.10.2019№ 594 | постановление от 08.02.2024 № 166 |
| 12 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Кудряшова О.В. | постановление от 12.11.2019№ 653 | постановление от 29.02.2024 № 291 |
| 13 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И.. | постановление от 08.11.2019№ 630 | постановление от 07.02.2024 № 140 |
| 14 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление от 17.10.2019№ 533 | постановление от 28.12.2023 № 2466 |
| 15 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Галкин А.М. | постановление от 25.01.2022 г. № 51 | постановление от 15.02.2024 № 214 |
| 16 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | Зуева О.М. | постановление от 05.12.2022 г. № 1432 | постановление от 29.02.2024 г. № 293 |

Результаты реализации муниципальных программ в 2023 году, отражающие достижение поставленных целевых показателей, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей**

**по итогам реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя | Фактическое исполнение показателя | % исполнения | Оценка выполнения целевого показателя, % | Пояснения |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | 90 | 112,5 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 60 | 63 | 105,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа, внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система («ЭПОС»)  | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.10 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | 99 | 101,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»*** |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | 43 | 430,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | 51 | 255,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | 56 | 186,7 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 40 | 86 | 215,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе, не более | % | 2,61 | 0,09 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | 20 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.21 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.22 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.23 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 79 | 91 | 115,2 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»*** |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 15 | 36 | 240,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»*** |
| 1.26 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | 100 | 200,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | 4 | 133,3 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 50 | 74 | 148,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен  |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального округа, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Кол-во путевок | 11 | 11 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 3 | 4 | 133,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м. | 144 | 258 | 179,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | Кол-во квартир | 2 | 7 | 350,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **3** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровского муниципального округа»*** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.1.  | Количество посещений библиотек | посещений  | 196,18 | 164,45 | 84 | 84,0 |  |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 500 | 282 167 | 85 | 85,0 |  |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 800 | 26 586 | 117 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 1 | 1 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 300 | 1265 | 97 | 97,0 |  |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1 430 | 1723 | 120 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 25 | 26 | 104 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6,84 | 12,42 | 182 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура») | тыс. чел. | 265,98 | 189,60 | 71 | 71,0 | 1 мая демонстрацию не проводили, 9 мая 2023 года отменили шествие бессмертного полка по всей России. |
| 3.10 | Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта» | ед. | 3 | 4 | 133 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.11 | Рост объема продаж и реализации билетов по Программе «Пушкинская карта» | чел. | 5 | 5 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.12 | Количество мероприятий в социальных кинозалах | ед. | 183 | 159 | 87 | 87,0 |  |
| 3.13 | Посещаемость социальных кинозалов | чел. | 3175 | 3365 | 106 | 100,0 | Показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.14 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5 % от общего числа –(6234 чел. 2020 г.) | чел.% | 841(13,5) | 958(15,4) | 114 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.15 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 50 | 110 | 220 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.16 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек. | чел. | 140 | 141 | 100 | 100,0 | Показатель выполнен |
| 3.17 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 4 % от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1256 чел. на 2020 г.) | чел. | 50 | 52 | 104 | 100,0 |  |
| 3.18 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального округа на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 122 | 50 | 60 | 60,0 | Показатель выполнен |
| 3.19 | Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел. | тыс. чел. | 4,40 | 4,40 | 100 | 100,0 | Дети из группы риска (школы) и дети СОП КДН и ЗП(14-17 лет) |
|  | ***подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.20 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет | % | 54,9 | 58,2 | 106 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.21 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,9 | 53,63 | 145 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.22 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 | 71,3 | 89 | 89,0 |  |
| 3.23 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений округа | % | 69,3 | 80 | 115 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.24 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории население | % | 17,4 | 21,3 | 122,41 | 100,0 | показатель выполнен |
| 3.25 | Количество проведенных спортивных мероприятий.  | ед. | 50 | 94 | 188 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.26 | Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе | чел. | 8 000 | 6531 | 82 | 82,0 | показатель выполнен |
| 3.27 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа | ед. | 10 | 21 | 210 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 3.28 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | 66,6 | 121,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 94,8%* |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»»*** |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 180,0 | 171,57 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 26,0 | 18,4 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними  | ед. | не более 9 | 6 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | 2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»*** |
| 4.5 | Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа | % | 0 | 0 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.6 | Доля объективов вероятных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, приведенных в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности | % | 70 | 73 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»*** |
| 4.7 | Количество пожаров | ед. | не более 75 | 61 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
| 4.8 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 6 | 2 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»***  |
| 4.9 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед | 64 | 77 | условие выполнено | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»*** |
| 5.1 | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 2 | 2 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.2 | Актуализация действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | Наличие | Наличие | Наличие | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.3 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 6 | 6 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
| 5.4 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 95 | 95 | 100 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»*** |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 95 | 90 | 94,7 | 94,7 | - |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | 105,34 | 109,73 | 100,0 | Поступление задолженности за прошлый период |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 97,4%* |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»*** |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 7.2 | Проведение комплексных кадастровых работ | ед. | 4 | 4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** |
| 8.1 | Разработка программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Александровского муниципального округа  | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.2 | Разработка программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Александровского муниципального округа | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.3 | Создание муниципального унитарного предприятия | шт. | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.4 | Оказание финансовой поддержки муниципальным организациям ЖКХ | шт. | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.5 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 35 | 35 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 8.6 | Ремонт жилых и не жилых помещений | шт. | 28 | 28 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»*** |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений (в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | кв.м | 3631,51 | 0 | 0,0 | 0,0 | показатель не выполнен |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан(в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда») | чел. | 165 | 0 | 0,0 | 0,0 | показатель не выполнен |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | кв.м. | 458,1 | 458,1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений(в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | ед. | 13 | 13 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 9.5 | Общая площадь расселенного жилищного фонда (в рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций») | м2 | 446,0 | 365,6 | 82,0 | 82,0 | Наличие непредвиденных обстоятельств (судебный спор). Мероприятие запланировано на 2024 г. после разрешения судебных споров |
| 9.6 | Количество расселенных многоквартирных домов (в рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций») | ед. | 3 | 2 | 66,7 | 66,7 | Наличие непредвиденных обстоятельств (судебный спор). Мероприятие запланировано на 2024 г. после разрешения судебных споров |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 58,1%* |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»*** |
| 10.1 | Комплексное развитие сельских территорий  | мероприятие | 1 | 1 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **11** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | км | 7,0 | 7,2 | 102,8 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **12** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** |
|  | ***Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа»*** |
| 12.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Данное мероприятие не запланировано на 2023 год |
| 12.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | 5 | 13 | 260,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа"*** |
| 12.3 | Охват населения экологическими мероприятиями | % | 56 | 57 | 101,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 12.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | 7 | 14 | 200,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа"*** |
| 12.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | 590,0 | 590,0 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **13** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** |
| 13.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | Кол-во маршрутов | 9 | 10 | 111,1 | 100,0 | показатель выполнен |
| 13.2 | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| **14** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»** |
| 14.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | 24 | 800,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| 15 | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** |
| 15.1 | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа  | % | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 15.2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа | % | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 15.3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* |
| 16 | **Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»** |
| 16.1 | Количество переселяемых семей | ед. | 14 | 12 | 85,7 | 85,7 |  |
| 16.2 | Площадь расселяемых жилых помещений | кв. м. | 722,6 | 591,6 | 81,9 | 81,9 |  |
| 16.3 | Количество переселяемых семей | ед. | 3 | 3 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
| 16.4 | Площадь расселяемых жилых помещений | кв. м. | 143,7 | 143,7 | 100,0 | 100,0 | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп =92,0%* |

Таблица 3

**Информация об освоении финансовых средств, направленных на реализацию**

**муниципальных программ Александровского муниципального округа, по итогам 2023 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. | % освоения |
| средства федерального бюджета | средства бюджета Пермского края | средства местного бюджета | средства внебюджетных источников | ВСЕГО |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского муниципального округа"** | **23840,7** | **23818,0** | **375046,1** | **347286,7** | **86381,9** | **86381,9** | **951,2** | **951,2** | **486219,9** | **458437,8** | **94,3** |
| 1.1 | подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 165396,4 | 142474,9 | 33140,8 | 33140,8 | 0,0 | 0,0 | 198537,2 | 175615,7 | 88,5 |
| 1.2 | подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа" | 23840,7 | 23818,0 | 202020,0 | 199017,2 | 35517,9 | 35517,9 | 951,2 | 951,2 | 262329,8 | 259304,3 | 98,8 |
| 1.3 | подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 398,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 403,0 | 398,4 | 98,8 |
| 1.4 | подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы "Развитие системы образования Александровского муниципального округа" и прочие мероприятия в области образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | подпрограмма 5 "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период" | 0,0 | 0,0 | 7226,7 | 5396,2 | 1451,2 | 1451,2 | 0,0 | 0,0 | 8677,9 | 6847,4 | 78,9 |
| **2.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | **936,54** | **936,54** | **7077,56** | **6650,26** | **8048,35** | **8042,18** | **67,8** | **99,38** | **16130,25** | **15728,37** | **98,0** |
| 2.1 | подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 169,5 | 169,5 | 7389,71 | 7383,54 | 67,8 | 99,38 | 7627,01 | 7652,42 | 100,0 |
| 2.2 | подпрограмма 2 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» | 0,0 | 0,0 | 5880,45 | 5637,37 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5880,45 | 5637,37 | 96,0 |
| 2.3  | подпрограмма 3 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | 936,54 | 936,54 | 1027,61 | 843,4 | 658,64 | 658,64 | 0,0 | 0,0 | 2622,8 | 2438,58 | 93,0 |
| 2.4 | подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | **80 000,00** | **80 000,00** | **61 098,45** | **57 570,88** | **155 055,39** | **149 789,26** | **4 986,86** | **4926,86** | **301 140,7** | **292 287,00** | **97,06** |
| 3.1 | подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | 80 000,00 | 80 000,00 | 26 359,78 | 22 834,06 | 101 741,55 | 96 483,06 | 1 827,61 | 1 767,61 | 209928,94 | 201 084,73 | 95,79 |
| 3.2 | подпрограмма «Развитие молодежнойполитики в Александровском муниципальном округе» | - | - | 23,30 | 23,30 | 218,88 | 217,33 | - | - | 242,18 | 240,63 | 99,35 |
| 3.3 | подпрограмма «Развитие физическойкультуры и спорта в Александровс-ком муниципаль-ном округе» | - | - | 34 715,37 | 34 713,52 | 53 094,96 | 53 088,87 | 3 159,25 | 3 159,25 | 90 969,58 | 90 961,32 | 99,99 |
| 3.4 | подпрограмма «Развитие туризма в Александров-ском муниципаль-ном округе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **4** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа"** | **917,2** | **917,2** | **971,5** | **968,7** | **7226,1** | **7223,6** | **0,0** | **0,0** | **9114,8** | **9109,5** | **99,9** |
| 4.1 | подпрограмма "Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе " | 917,2 | 917,2 | 56,7 | 56,7 | 6925,9 | 6925,3 | 0,0 | 0,0 | 7899,8 | 7899,1 | 99,9 |
| 4.2 | подпрограмма "Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 26,8 | 0,0 | 0,0 | 36,82 | 36,82 | 100,0 |
| 4.3 | подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 273,4 | 271,5 | 0,0 | 0,0 | 273,4 | 271,5 | 99,3 |
| 4.4 | подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 914,8 | 912,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 914,8 | 912,0 | 99,7 |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **66,0** | **66,0** | **0,0** | **0,0** | **66,0** | **66,0** | **100,0** |
| 5.1 | подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 66,0 | 100,0 |
| **6** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **14403,0** | **14369,9** | **0,0** | **0,0** | **14403,0** | **14 369,9** | **99,8** |
| 6.1 | подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14403,0 | 14369,9 | 0,0 | 0,0 | 14403,0 | 14369,9 | 99,8 |
| **7** | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **1596,9** | **1521,1** | **835,2** | **823,2** | **0,0** | **0,0** | **2432,1** | **2344,3** | **96,4** |
| 7.1 | подпрограмма "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 1596,9 | 1521,1 | 835,2 | 823,2 | 0,0 | 0,0 | 2432,1 | 2344,3 | 96,4 |
| **8** | **Муниципальная программа "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **111332,5** | **111332,5** | **33560,8** | **33560,8** | **0,0** | **0,0** | **144893,3** | **144893,3** | **100,0** |
| **9** | **Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе"** | **146983,2** | **140484,8** | **51010,8** | **45353,4** | **6282,2** | **5473,8** | **0,0** | **0,0** | **204276,2** | **191312,0** | **93,7** |
| 9.1 | подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе" | 146983,2 | 140484,8 | 51010,8 | 45353,4 | 6282,2 | 5474,8 | 0,0 | 0,0 | 204276,2 | 19312,0 | 93,7 |
| **10** | **Муниципальная программа** **«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | **349,9** | **349,9** | **7047,8** | **7047,8** | **15640,5** | **15592,6** | **263,2** | **263,2** | **23301,6** | **23253,5** | **99,8** |
| **11** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **11459,4** | **11459,4** | **42239,3** | **39419,4** | **0,0** | **0,0** | **53698,7** | **50878,8** | **94,7** |
| 11.1 | подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 11459,4 | 11459,4 | 42239,3 | 39419,4 | 0,0 | 0,0 | 53698,7 | 50878,8 | 94,7 |
| **12** | **Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1385,32** | **1385,01** | **0,0** | **0,0** | **1385,32** | **1385,01** | **100,0** |
| 12.1 | подпрограмма "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 939,82 | 939,82 | 0,0 | 0,0 | 939,82 | 939,82 | 100,0 |
| 12.2 | подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 260,2 | 0,0 | 0,0 | 260,5 | 260,2 | 99,8 |
| 12.3 | подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 185,0 | 185,0 | 100,0 |
| **13** | **Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа"** | **2,2** | **0,0** | **26,2** | **14,1** | **13871,4** | **13804,6** | **0,0** | **0,0** | **13899,8** | **13818,7** | **99,4** |
| **14** | **Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **169,9** | **169,9** | **0,0** | **0,0** | **169,9** | **169,9** | **100,0** |
| **15** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | **7367,8** | **7367,8** | **3642,4** | **3641,9** | **1374,3** | **1223,3** | **0,0** | **0,0** | **12384,5** | **12233,0** | **98,8** |
| **16** | **Муниципальная программа «Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания»** | **0,0** | **0,0** | **21050,6** | **19701,5** | **1167,2** | **1036,9** | **0,0** | **0,0** | **22217,8** | **20738,4** | **93,3** |
|  | **ИТОГО** | **260 397,54** | **253 874,24** | **651 360,21** | **612548,24** | **387 706,86** | **378 362,35** | **6269,06** | **6 240,64** | **1 305 733,87** | **1 251 025,51** | **97,8** |

 Таблица 4

**Сводная информация по муниципальным программам**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей | Оценка выполнения целевых показателей, % | Уровень освоения финансовых средств,% | Пояснения, предложения |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 100,0 | 94,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 6 | 100,0 | 98,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 3 | Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе | 28 | 94,8 | 97,06 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 9 | 100,0 | 99,9 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 4 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 97,4 | 99,8 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 2 | 100,0 | 96,4 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 6 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 6 | 58,1 | 93,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 99,8 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 94,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 12 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 13 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 2 | 100,0 | 99,4 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 14 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 15 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 3 | 100,0 | 98,8 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 16 | Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания | 4 | 92,0 | 93,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |

Целевые показатели 12-ти муниципальным программам исполнены на 100%. По 3-м муниципальным программам (Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе, Переселение жителей Александровского муниципального округа в целях создания условий для их комфортного проживания, Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа) целевые показатели составляют от 92,0 – 97,4%. Самая низкая оценка исполнения целевых показателей по муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - 58,1%.

Уровень освоения финансовых средств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования в 2023 г. составил 1 251 025,51 тыс.руб. при плановых 1 305 733,87тыс.руб. или 97,8%. Следует отметить, что 253 874,24 тыс. руб. или 20,3% приходится на средства федерального бюджета, 612 548,24 тыс.руб. или 49,0% - на средства бюджета Пермского края, а на средства местного бюджета – 378 362,35 тыс.руб. или 30,2% из общего объема затраченных средств.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 458 437,8 тыс.руб. или 36,6% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

Практически по всем муниципальным программам ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства исполнены. Целесообразно продолжить реализацию данных муниципальных программ в плановом периоде. Для продолжения реализации муниципальных программ с большей эффективностью необходимо принятие соответствующих решений.

Начальник отдела экономики Е.Г. Демшина