Об утверждении отчета о реа-лизации муниципальной прог-раммы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципаль-ном округе» за 2023 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации и муниципальных программ Александровского муниципального района»,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» за 2023 год.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и разместить в сетевом издании сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru) в разделе «Муниципальные программы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа						            О.Э. Лаврова

УТВЕРЖДЕН

постановлением

администрации Александровского

муниципального округа

от 15.02.2024 № 207

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» за 2023 год

Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального района от 11 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении муниципальной программы «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2023 г.
№ 2481). Реализация указанной Программы предусмотрена в период 2020-2025 годов и направлена на создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, путем переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа в благоустроенные жилые помещения.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основными целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- ликвидация аварийного жилищного фонда;

- снижение социальной напряженности в обществе.

Реализация данной программы позволяет решать следующие задачи:

- переселение граждан, проживающих в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу в благоустроенные жилые помещения в соответствии с требованиями Жилищного Кодекса Российской Федерации;

- снос многоквартирных домов, признанных аварийными в соответствии с действующим законодательством;

- использование освободившихся земельных участков после сноса признанных аварийными многоквартирных домов под строительство новых объектов капитального строительства.

Ликвидация аварийного жилищного фонда и переселение граждан в благоустроенные жилые помещения является важной социально-экономической задачей.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Программы

Реализация Программы обеспечивается за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), бюджета Пермского края и местного бюджета.

В 2023 году в рамках Программы выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Постановление Правительства Пермского края от 29 марта 2019 г. № 227-п «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Пермского края на 2019-2025 годы»).

В рамках указанного мероприятия произведена оплата в размере 98 % по муниципальным контрактам, заключенным с застройщиком на приобретение в 2023 году 80-ти благоустроенных жилых помещений общей площадью не менее 3 561,61 кв.м. во вновь построенных (строящихся) многоквартирных домах для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. В связи с тем, что застройщиком не переданы жилые помещения в муниципальную собственность в установленные контрактами сроки, остаток средств, в размере 5 148,81158 тыс. руб., перенесен на 2024 год.

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данного мероприятия было утверждено финансирование в размере 180 145,99218 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 
146 983,21017 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 33 162,78201 тыс. руб.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 169 944,66321 кв.м, из них средства федерального бюджета – 140 484,75039 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 29 459,91282 тыс. руб.

Остаток средств составляет в сумме 10 201,32897 тыс. руб., из них 
в размере 5 148,81158 тыс. руб., утверждены на 2024 год, в размере 5 052,51739 тыс. руб. – экономия, образовавшаяся в результате уменьшения цены муниципальных контрактов в связи с исключением высвободившихся расселяемых жилых помещений по причине смерти нанимателей.

2. Обеспечение мероприятий по приобретению в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений в г. Александровске для переселения граждан, проживающих в 13-ти жилых помещениях площадью 458,1 кв.м. м. 
и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и проживающих в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания, и (или) находящихся в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу, и (или) имеющих вступившие в силу судебные решения.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 11 681,92569 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 
8 761,44426 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 
2 920,48143 тыс. руб.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 11 681,92569 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 8 761,44426 тыс. руб. 
и бюджета Александровского муниципального округа – 2 920,48143 тыс. руб., т.е. в 100% объеме.

3. Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда:

Реализация мероприятий по сносу  аварийного жилищного фонда в целях предотвращения несанкционированного доступа в указанные здания, во избежание угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетних, согласно статьи 14 Жилищного кодекса РФ, статьи 37 Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент 
о безопасности зданий и сооружений".

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 
733,40506 тыс. руб. на снос 2-х ранее расселенных аварийных многоквартирных домов и проведение антивандальных мероприятий по аварийным домам.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 0,0 тыс. руб. (0 %) по причине просрочки исполнения Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Средства в сумме 501,23334 тыс. руб. на оплату контрактов запланированы на 2024 г. после предоставления услуг в полном объеме.

Остаток средств, в размере 232,17172 тыс. руб., образовался за счет экономии, полученной от проведенных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу планируется в 2024-2026 гг.

5. Обеспечение мероприятий по выполнению технического обследования и заключения специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 
88,000 тыс. руб. на оказание услуг по выполнению технического обследования и заключений специализированной организации по обследованию технического состояния многоквартирных домов.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 88,000 тыс. руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа, т.е. 
в 100% объеме.

6. Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 11 522,15300 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 
9 086,53230 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 
2 435,62070 тыс. руб., из них:

6.1. на обеспечение мероприятий по расселению многоквартирного дома № 2 по ул. Чапаева в г. Александровске, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в 2023 году в размере 368,00000 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 
276,00000 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 
92,00000 тыс. руб.

6.2. на обеспечение мероприятий по расселению многоквартирного дома 
№ 20 по ул. 3 Интернационала в г. Александровске, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в 2022 году в размере 3 606,67020 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 3 149,92020 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 456,75000 тыс. руб.

6.3. на обеспечение мероприятий по расселению многоквартирного дома 
№ 32 по ул. Лермонтова  в п. Луньевка г. Александровска, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций в размере 7 547,48280 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 5 660,61210 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 1 886,87070 тыс. руб.

Всего в рамках указанных мероприятий расселены жилые помещения площадью 365,6 кв.м., расположенные в 2-х многоквартирных домах (№ 2 по ул. Чапаева в г. Александровске, № 32 по ул. Лермонтова  в п. Луньевка г. Александровска), признанных аварийными после 1 января 2017 года, путем выплаты собственникам возмещения за изымаемые в муниципальную собственность помещения и путем предоставления субсидий на приобретение других жилых помещений.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 9 509,45680 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского края – 7 132,09260 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 2 377,36420 тыс. руб.

Остаток средств в размере 2 012,69620 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского края – 1 954,43970 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа –  58,25650 тыс. руб., образовался при наличии непредвиденных обстоятельств (судебных споров), повлиявших на ход реализации указанного мероприятия. Исполнение мероприятия в полном объеме запланировано на 2024 г., сумма средств будет определена по итогам разрешения судебных споров.

7. Обеспечение мероприятий по проведению судебной строительно-технической экспертизы жилых помещений.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование в размере 
104,69402 тыс. руб. на проведение судебной строительно-технической экспертизы жилого помещения в целях разрешения судебных споров.

Освоение средств по данным мероприятиям составило 88,00000 тыс. руб. на оплату судебной строительно-технической экспертизы жилого помещения.

Остаток средств, в размере 16,69402 тыс. руб., образовался за счет экономии средств бюджета Александровского муниципального округа.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий

1. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых 
в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» 
в 2023 г. составило 169 944,66321 кв.м, из них средства федерального бюджета – 140 484,75039 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 29 459,91282 тыс. руб.

В бюджете Александровского муниципального округа на реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование в размере 180 145,99218 тыс. руб., из них средства федерального бюджета – 
146 983,21017 тыс. руб., средства бюджета Пермского края – 33 162,78201 тыс. руб.

Плановые значения показателей на 2023 год по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01 января 2017 г. не исполнены, так как застройщиком не переданы жилые помещения 
в муниципальную собственность. Мероприятие запланировано на 2024 г. после передачи жилых помещений в муниципальную собственность в соответствии 
с условиями, предусмотренными муниципальными контрактами.

Исполнение показателей в полном объеме запланировано на 2024 г.

2. Финансирование мероприятия Программы «Приобретение 
в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» составило в сумме 11 681,92569 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 8 761,44426 тыс. руб. 
и бюджета Александровского муниципального округа – 2 920,48143 тыс. руб.

На реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование 
в размере 11 681,92569 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 8 761,44426 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 
2 920,48143 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия в 2023 году приобретено 13 благоустроенных жилых помещений для расселения 458,1 кв. м. аварийного жилья.

Исполнение показателей достигнуто в 100% объеме.

3. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда» в 2023 г. составило 0,000 тыс. руб.

На реализацию данных мероприятий в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование 
в размере 733,40506 тыс. руб.

Мероприятие  по сносу аварийного жилищного фонда не исполнено из-за просрочки исполнения Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Мероприятие запланировано на 2024 г. после предоставления услуг в полном объеме.

Мероприятие запланировано на 2023 г.

4. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными» планируется в 2024-2026 гг.

5. Финансирование мероприятия Программы «Обеспечение мероприятий по выполнению технического обследования и заключения специализированной организации» в 2023 г. составило 88,000 тыс. руб. за счет средств бюджета Александровского муниципального округа на оказание услуг по выполнению технического обследования и заключений специализированной организации по обследованию технического состояния 3-х многоквартирных домов.

На реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование 
в размере 88,000 тыс. руб. На основании полученных заключений специализированной организации, проводившей обследование многоквартирных домов, были приняты решения в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

6. Финансирование мероприятий Программы «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» составило 9 509,45680 тыс. руб., из них средства бюджета Пермского края – 7 132,09260 тыс. руб., средства бюджета Александровского муниципального округа – 2 377,36420 тыс. руб.

На реализацию данных мероприятий было утверждено финансирование 
в размере 11 522,15300 тыс. руб., в том числе за счет бюджета Пермского края – 
9 086,53230 тыс. руб. и бюджета Александровского муниципального округа – 
2 435,62070 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия в 2023 году в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций полностью расселены жилые помещения площадью 365,6 кв.м. (82%) 2-х многоквартирных домов (66,7%), признанных аварийными после 1 января 2017 года.

Плановые значения показателей на 2023 год по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций не исполнены в полном объеме по причине наличия непредвиденных обстоятельств (судебных споров).

Исполнение показателей в полном объеме запланировано на 2024 г. после разрешения судебных споров.

7. Финансирование мероприятия Программы «Проведение судебной строительно-технической экспертизы жилых помещений» в 2023 г. составило 88,000 тыс. руб.

На реализацию данного мероприятия в бюджете Александровского муниципального округа было утверждено финансирование
в размере 104,69402 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

4. Выводы по итогам реализации Программы 
в отчётном году и предложения по её дальнейшей реализации

Основные мероприятия № 2, 5 по муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» в 2023 году выполнены в полном объеме, исполнение целевых показателей по которым за 2023 год составило 100%, выполнение мероприятий № 1,3,6 в полном объеме планируется в 2024 г.

В 2024 году запланировано выполнение следующих программных мероприятий:

по расселению жилищного фонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций;

по выполнению технического обследования и заключения специализированной организации;

по сносу аварийного жилищного фонда;

по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными;

по переселению граждан из аварийного жилого фонда, в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

ИНФОРМАЦИЯ

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Пояснения, причины не освоения средств |
| --- | --- | --- |
|  | источник финансирования | план, тыс.руб. | факт, тыс.руб. | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | Федеральный бюджет | 146 983,21017 | 140 484,75039 | 95,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 51 010,75857 | 45 353,44968 | 88,9 |  |
|  | Бюджет округа | 6 282,20121 | 5 473,84563 | 87,1 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 204 276,16995 | 191 312,04570 | 93,6 |  |
| Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» | Федеральный бюджет | 146 983,21017 | 140 484,75039 | 95,6 |  |
|  | Краевой бюджет | 51 010,75857 | 45 353,44968 | 88,9 |  |
|  | Бюджет округа | 6 282,20121 | 5 473,84563 | 87,1 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 204 276,16995 | 191 312,04570 | 93,6 |  |
| Основное мероприятие 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»» | Федеральный бюджет | 146 983,21017 | 140 484,75039 | 95,6 | Всего оплата по муниципальным контрактам произведена Застройщику в размере 98%. Остаток средств составляет в сумме 10 201,32897 тыс. руб., из них в размере 5 148,81158 тыс. руб. (2%) утвержден на 2024 год, в размере 5 052,51739 тыс. руб. – экономия, образовавшаяся в результате уменьшения цены муниципальных контрактов в связи с исключением высвободившихся расселяемых жилых помещений по причине смерти нанимателей. |
|  | Краевой бюджет | 33 162,78201 | 29 459,91282 | 88,8 |  |
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 180 145,99218 | 169 944,66321 | 94,3 |  |
| Основное мероприятие № 2 «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Краевой бюджет | 8 761,44426 | 8 761,44426 | 100 |  |
|  | Бюджет округа | 2 920,48143 | 2 920,48143 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 11 681,92569 | 11 681,92569 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 3 «Обеспечение мероприятий по сносу аварийного жилищного фонда» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Освоение средств по данным мероприятиям составило 0,0 тыс. руб. (0%) по причине просрочки исполнения Подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Средства в сумме 501,23334 тыс. руб. на оплату контрактов запланированы на 2024 г. после предоставления услуг в полном объеме. Остаток средств в размере 232,17172 тыс. руб. образовался за счет экономии, полученной от проведенных закупок в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет округа | 733,40506 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 733,40506 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 4 «Обеспечение мероприятий по размещению информационных щитов на многоквартирных домах, признанных аварийными» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Мероприятие запланировано на 2024-2026 гг. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет округа | 0 | 0 | 0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие № 5 «Обеспечение мероприятий по выполнению технического обследования и заключения специализированной организации» | Федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 |  |  |
|  | Бюджет округа | 88,00000 | 88,00000 | 100 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 88,00000 | 88,00000 | 100 |  |
| Основное мероприятие № 6 «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Остаток средств в размере 2 012,69620 тыс. руб., образовался при наличии непредвиденных обстоятельств (судебных споров), повлиявших на ход реализации указанного мероприятия. Исполнение мероприятия в полном объеме запланировано на 2024 г., сумма средств будет определена по итогам разрешения судебных споров. |
|  | Краевой бюджет | 9 086,53230 | 7 132 092,60 | 78,5 |  |
|  | Бюджет округа | 2 435,62070 | 2 377 364,20 | 97,6 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 11 522,15300 | 9 509 456,80 | 82,5 |  |
| Основное мероприятие № 7 «Проведение судебной строительно-технической экспертизы жилых помещений» | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Остаток средств образовался за счет экономии. |
|  | Краевой бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Бюджет округа | 104,69402 | 88,00000 | 84,0 |  |
|  | внебюджетные источники (указать) | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого | 104,69402 | 88,00000 | 84,0 |  |

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»

| № п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | % испол-нения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Площадь переселяемых помещений по программному мероприятию 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | кв. м. | 3 631,51 | 0 | 0 | Наличие непредвиденных обстоятельств (застройщиком не переданы жилые помещения в муниципальную собственность). Мероприятие запланировано на 2024 г. после передачи Застройщиком жилых помещений в муниципальную собственность). |
| 2. | Количество переселяемых граждан по программному мероприятию 1 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | чел. | 165 | 0 | 0 |  |
| 3. | Площадь переселяемых помещений по программному мероприятию 2 «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» | кв. м. | 458,1 | 458,1 | 100 |  |
| 4. | Количество расселяемых помещений по программному мероприятию 2 «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений» | ед. | 13 | 13 | 100 |  |
| 5. | Общая площадь расселенного жилищного фонда по программному мероприятию 6 «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» | м2 | 446,0 | 365,6 | 82,0 | Наличие непредвиденных обстоятельств (судебный спор) Мероприятие запланировано на 2024 г. после разрешения судебных споров. |
| 6. | Количество расселенных многоквартирных домов по программному мероприятию 6 «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций» | ед. | 3 | 2 | 66,7 |  |

Рассылается: дело, О.М. Зуева О.М., А.В. Самойлик, сайт АМО, финансовое управление, Боевой путь, прокуратура.

# Text boxes

15.02.2024

207