МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

по итогам I полугодия 2021 г.

| Ответственный исполнитель: (Ф.И.О., должность) | Башков Андрей Витальевич, начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 173 от 16.04.2020 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования, в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | № 621 от 19.10.2020 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Продление срока исполнения Программы, уточнения объёмов финансирования в соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа» |
| 3 | № 155 от 19.03.2021«О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования в соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа от 28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |

    - Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя на 2021 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2021 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» |
| 1.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | Не более 195,0 | 66,3 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | Не более 28,5 | 23,6 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними | ед. | Не более 27 | 6 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | Не более 4 | 2 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» |
| 2.1. | Количество пожаров | ед. | Не более 79 | 50 | 100 | Требуется корректировка планового значения показателя в связи с увеличением количества пожаров, в т.ч. возгораний сухой растительности, мусора при установлении аномально жаркой и сухой погоды. |
| 2.2. | Количество погибших на пожарах | чел. | Не более 7 | 3 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» |
| 3.1. | Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости | % | Не менее 59 | 63 | 100 | Требуется корректировка планового значения показателя. Отклонение фактического значения показателя связано с тем, что из общего числа объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации Александровского муниципального округа, в количестве 54 объектов, мероприятия по антитеррористической защищённости выполнены на 63%. |
| 3.2. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира | % | Не менее 75 | - | - | Данный показатель предоставляется департаментом внутренней политике администрации губернатора за год. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 4921,01 | 1918,45 | 39 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. Отклонение связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на второе полугодие текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 180,20 | 9,98 | 5,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 5101,21 | 1928,43 | 37,8 |  |
| Из них: |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 3 729,41 | 1572,03 | 42,2 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. Отклонение связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на второе полугодие текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 180,20 | 9,98 | 5,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 3 909,61 | 1582,01 | 40,5 |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа | Бюджет округа, тыс.руб. | 191,80 | 33,10 | 17,3 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 180,20 | 9,98 | 5,5 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 372,00 | 43,08 | 11,6 |  |
| Основное мероприятие 2: Проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Бюджет округа, тыс.руб. | 199,60 | 100,00 | 50,1 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 199,60 | 100,00 | 50,1 |  |
| Основное мероприятие 3: Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа, тыс.руб. | 33,30 | 13,3 | 39,9 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 33,30 | 13,3 | 39,9 |  |
| Основное мероприятие 4: Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бюджет округа, тыс.руб. | 3304,71 | 1425,63 | 43,1 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 3304,71 | 1425,63 | 43,01 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 1160,10 | 346,42 | 29,9 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. |  |  | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 1160,10 | 346,42 | 29,9 |  |
| Основное мероприятие 1: Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная | Бюджет округа, тыс.руб. | 794,60 | 346,42 | 43,6 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 794,60 | 346,42 | 43,6 |  |
| Основное мероприятие 2: Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. с. Усть-Игум | Бюджет округа, тыс.руб. | 297,60 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 297,60 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3: Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» | Бюджет округа, тыс.руб. | 67,90 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 67,90 | 0,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 31,5 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 31,5 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1: Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности | Бюджет округа, тыс.руб. | 31,5 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 31,5 | 0,0 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) за истекший период 2021 года была направлена на охрану общественного порядка, предотвращение пожаров, погибших на пожарах, повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений.

В бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год, на реализацию мероприятий в рамках Программы, заложены денежные средства в сумме 5101,21 т.р. За истекший период 2021 года освоено 1928,43 т.р., что составило 39 % от годовых назначений, из них:

    - «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа»: план — 372,0 тыс. руб., факт – 43,08 тыс. руб.

    - «Проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними»: план – 199,60 тыс. руб., факт - 100,00 тыс. руб.

    - «Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций»: план – 33,3 тыс. руб., факт – 13,30 тыс. руб.

    - «Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: план - 3304,71 тыс. руб., факт – 1425,63 тыс. руб.

Программа содержит 8 целевых показателей, по итогам 6 месяцев 2021 требуется корректировка 1 показателя.

Проведен анализ выполнения данных показателей за 6 месяцев 2021 года в разрезе подпрограмм, из них по:

I. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике  правонарушений в Александровском муниципальном округе»:

- Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. Прогноз на 2021 г. - не более 195 ед., за 6 месяцев 2021 г. – 66,2 ед. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2021 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Предупреждение, выявление, пресечение преступлений, охрана общественного порядка сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому МО совместно с добровольной народной дружиной г. Александровска, уголовно-исполнительной инспекцией;

    - Деятельность межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений (далее – Комиссия) с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, выработке мер по их совершенствованию;

    - Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике правонарушений, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Доля преступлений в общественных местах, %. Прогноз на 2021 г. - не более 28,5%, за 6 месяцев 2021 г. – 23,6%. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2021 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Работа межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений (далее – Комиссия) с  заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  преступлений в общественных местах, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений в общественных местах, выработке мер по их совершенствованию;

2. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике преступлений в общественных местах, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. Прогноз на 2021 г. - не более 27 преступлений, за 6 месяцев 2021 г. - 6 преступлений. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2021 года. В целях включения несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, формирования законопослушного поведения, обучающиеся школ ежегодно принимают участие в семинарах, школьных и районных конкурсах. Вовлечение несовершеннолетних в социально-активную жизнь, во внеурочную деятельность приводит к занятости, и, следовательно, к непосредственному снижению детской и подростковой преступности.

- Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. Прогноз на 2021 г. - не более 4 чел., за 6 месяцев 2021 г. - 2 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2021 года. В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории Александровского муниципального округа осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее ЕДДС). ЕДДС функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

Достижение данного показателя к концу 2021 года также планируется в связи с активной работой администрации Александровского муниципального округа путем проведения следующих мероприятий:

1. Проведение заседаний КСЧ и ОПБ Александровского муниципального округа;

2. Распространение памяток среди населения по мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, размещение информации по безопасности граждан на сайтах администраций городских поселений, на информационных стендах, а также в муниципальных бюджетных организациях;

3. Отработка порядка действий учащихся, персонала учреждений управления образования, служащих в организациях, предприятиях по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации при пожаре;

4. Ежедневное доведение до населения сведений о неблагоприятных явлениях погоды, возможных чрезвычайных ситуациях природного характера;

II. Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

- Количество пожаров, ед. Прогноз на 2021г. - не более 79 пожаров, за 6 месяцев 2021 г. - 50. Требуется корректировка планового значения показателя в связи с увеличением количества пожаров, в т.ч. возгораний сухой растительности, мусора при установлении аномально жаркой и сухой погоды.

Учитывая рост пожаров на территории муниципального округа определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2021 года:

- Продолжить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий на территории Александровского муниципального округа;

- Провести дополнительные профилактические мероприятия и информирование населения по предупреждению пожаров по причинам НППБ при эксплуатации электрооборудования и устройстве печного отопления, поджогов

- Провести сходы с местным населением с разъяснением причин и последствий происшедших пожаров

- Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях;

- Организовать размещение тематических памяток в местах массового скопления (пребывания) людей;

- Организовать размещение тематических памяток в общественном транспорте.

- Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей

- Количество погибших на пожарах, чел. Прогноз на 2021г. - не более 7 чел., за 6 месяцев 2021 г. - 3 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2021 года. Определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2021 года:

    - Продолжить сверку со списками неблагополучных граждан, для проведения адресной профилактической работы;

    - Активизировать деятельность всех заинтересованных служб в проведении профилактической работы по недопущению гибели людей на пожарах.

    - Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей.

III. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

- Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищённости в местах массового пребывания людей и объектах вероятных террористических посягательств, подведомственных администрации округа, от общего количества необходимых мероприятий по антитеррористической защищённости, %. Прогноз на 2021г. - не менее 59%, за 6 месяцев 2021 г. – 63 %. Требуется корректировка планового значения показателя. Отклонение фактического значения показателя связано с тем, что из общего числа объектов вероятных террористических посягательств, подведомственных  администрации Александровского муниципального округа, в количестве 54 объектов, мероприятий по антитеррористической защищённости выполнены на 63%. Основная причина неисполнения показателя недостаточное финансирование бюджетных учреждений на мероприятия антитеррористической защищенности.

- Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, повышение этнокультурного уровня населения округа, содействие укреплению межнациональных отношений, развитие позитивных межконфессиональных отношений, укрепление межконфессионального мира, %. Прогноз на 2021г. - не менее 75%. Достижение планового значения показателя планируется к концу 2021 года.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Проведенный анализ выявил необходимость корректировки одного целевого показателя, а также активизации работы по исполнению мероприятия «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. с. Усть-Игум».

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2021 года планируется достигнуть всех целевых показателей с наименьшими затратами средств бюджета Александровского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 						А.В. Башков