МОНИТОРИНГ

реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

по итогам 6 мес. 2022 г.

| Ответственный исполнитель: (Ф.И.О., должность) | Башков Андрей Витальевич, начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС |
| --- | --- |

1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.

| № п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| --- | --- | --- |
| 1 | № 173 от 16.04.2020 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования, в соответствие с решением Думы Александровского муниципального округа от 17.12.2019 № 39 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» |
| 2 | № 621 от 19.10.2020 «О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Продление срока исполнения Программы, уточнения объёмов финансирования в соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального района от 05 июня 2020 г. № 392-р «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», постановлением администрации Александровского муниципального района от 16 августа 2019 г. № 377 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа» |
| 3 | № 155 от 19.03.2021«О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования в соответствии с решением Думы Александровского муниципального округа от 28 января 2021 г. № 145 «О бюджете Александровского муниципального округа на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» |
| 4 | № 621 от 12.10.2021«О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования в соответствии с распоряжением администрации Александровского муниципального округа от 13 июля 2021 г. «Об утверждении Плана подготовки проекта решения о бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 5 | № 289 от 23.03.2022«О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования в соответствии с решением о бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |
| 6 | № 555 от 20.05.2022«О внесении изменений в муниципальную Программу «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённую постановлением администрации Александровского муниципального района от 15.10.2019 г. № 524» | Уточнение объёмов финансирования в соответствии с решением о бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» |

    - Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.

| № п/п | Целевой показатель | Ед.изм. | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое исполнение показателя на 01.07.2022 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» |
| 1.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | Не более 190,0 | 80,6 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | Не более 28,2 | 20,0 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.3 | Количество преступлений совершённых несовершеннолетними | ед. | Не более 26 | 3 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 1.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | Не более 4 | 0 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» |
| 2.1. | Количество пожаров | ед. | Не более 78 | 16 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| 2.2. | Количество погибших на пожарах | чел. | Не более 7 | 1 | 100 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
| Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» |
| 3.1. | Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма | ед. | 5 | 0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |

3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | Причины неосвоения бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| --- | --- | --- |
|  | Источник финансирования | План | Факт | % освоения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 6463,33 | 2896,93 | 44,82 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 1124,60 | 599,30 | 53,29 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 830,00 | 160,13 | 19,29 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 8417,93 | 3656,36 | 43,44 |  |
| Из них: |
| Подпрограмма 1 «Участие в профилактике правонарушений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 5733,41 | 2 617,13 | 45,65 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. Отклонение связано с тем, что большее количество мероприятий запланировано на второе полугодие текущего года |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 1124,60 | 599,30 | 53,29 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 830,00 | 160,13 | 19,29 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 7688,01 | 3376,56 | 43,92 |  |
| Основное мероприятие 1: Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа | Бюджет округа, тыс.руб. | 191,80 | 86,52 | 45,11 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 183,30 | 37,56 | 20,49 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 375,10 | 124,08 | 33,08 |  |
| Основное мероприятие 2: Проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними | Бюджет округа, тыс.руб. | 292,56 | 45,48 | 15,55 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 292,56 | 45,48 | 15,55 |  |
| Основное мероприятие 3: Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Бюджет округа, тыс.руб. | 26,00 | 1,95 | 7,5 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 26,00 | 1,95 | 7,5 |  |
| Основное мероприятие 4: Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Бюджет округа, тыс.руб. | 5048,95 | 2424,09 | 48,01 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 5048,95 | 2424,09 | 48,01 |  |
| Основное мероприятие 5: Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  | Оставшиеся средства будут освоены во 2 полугодии. Заключен муниципальный контракт срок исполнения, по которому 20 декабря 2022 г. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 683,20 | 561,74 | 82,22 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 683,20 | 561,74 | 82,22 |  |
| Основное мероприятие 6: Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | На 01.07.2022 г. субвенции не поступали из краевого бюджета в бюджет Александровского муниципального округа. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 28,10 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 28,10 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 7: Приобретите передвижного спасательного поста | Бюджет округа, тыс.руб. | 115,00 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 230,00 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 345,00 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 8: Приобретение необходимого инвентаря для пункта временного размещения | Бюджет округа, тыс.руб. | 59,10 | 59,09 | 99,98 | Экономия в результате проводимых процедур в рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 59,10 | 59,09 | 99,98 |  |
| Основное мероприятие 9: Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты | Бюджет округа, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 | Экономия денежных средств в связи с неукомплектовонностью штата (в 1 квартале работал 1 из 3 сотрудников, во 2 кв. - 2 из 3 сотрудников) |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 830,00 | 160,13 | 19,29 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 830,00 | 160,13 | 19,29 |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа» | Бюджет округа, тыс.руб. | 693,10 | 279,80 | 43,40 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 693,10 | 279,80 | 43,40 |  |
| Основное мероприятие 1: Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная | Бюджет округа, тыс.руб. | 101,40 | 38,89 | 38,35 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 101,40 | 38,89 | 38,35 |  |
| Основное мероприятие 2: Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» | Бюджет округа, тыс.руб. | 105,00 | 105,00 | 100 | - |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 105,00 | 105,00 | 100 |  |
| Основное мероприятие 3: Приобретение пожарных извещателей автономных дымовых | Бюджет округа, тыс.руб. | 20,00 | 19,91 | 99,55 | Экономия в результате проводимых процедур в рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 20,00 | 19,91 | 99,55 |  |
| Основное мероприятие 4: Приобретение и поставка прицепа пожарного для добровольной пожарной дружины | Бюджет округа, тыс.руб. | 466,70 | 116,00 | 24,86 | Оплата товара будет произведена в 3 квартале. |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 466,70 | 116,00 | 24,86 |  |
| Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» | Бюджет округа, тыс.руб. | 36,82 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 36,82 | 0,0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1: Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности | Бюджет округа, тыс.руб. | 36,82 | 0,0 | 0 | К концу отчетного периода планируется достижение планового значения показателя |
|  | Краевой бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого, тыс.руб. | 36,82 | 0,0 | 0 |  |

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) за истекший период 2022 года была направлена на охрану общественного порядка, предотвращение пожаров, погибших на пожарах, повышение уровня толерантности между представителями различных этнических групп, минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений в сфере межнациональных отношений.

В бюджете Александровского муниципального округа на 2022 год, на реализацию мероприятий в рамках Программы, заложены денежные средства в сумме 8417,93 т.р. За истекший период 2022 года освоено 3656,36 т.р., что составило 43,44% от годовых назначений, из них:

    - «Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа»: план — 375,10 тыс. руб., факт – 124,08 тыс. руб.

    - «Проведение мероприятий в целях снижения уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними»: план – 292,56 тыс. руб., факт - 45,48 тыс. руб.

    - «Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций»: план – 26,00 тыс. руб., факт – 1,95 тыс. руб.

    - «Обеспечение деятельности МКУ "Единая дежурная диспетчерская служба Александровского муниципального района" в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»: план - 5048,95 тыс. руб., факт – 2424,09 тыс. руб.

    - «Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная»: план 101,40тыс. руб., факт – 38,89 тыс. руб.

    - «Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»: план 105,00 тыс. руб., факт – 105,00 тыс. руб.

    - «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»: план – 28,00 тыс. руб., факт – 0,00 тыс. руб.

    - «Приобретите передвижного спасательного поста»: план – 345,00 тыс. руб., факт – 0,00 тыс. руб.

    - «Приобретение необходимого инвентаря для пункта временного размещения»: план – 59,10 тыс. руб., факт – 59,09 тыс. руб.

    - «Осуществление первичного воинского учета на территориях где отсутствуют военные комиссариаты»: 830,00 тыс. руб., факт – 160,13 тыс. руб.

    - «Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности: «Дружины юных пожарных», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»: план – 105,00 тыс. руб., факт – 105,00 тыс. руб.

    - «Приобретение пожарных извещателей автономных дымовых»: план – 20,00 тыс. руб., факт – 19,91 тыс. руб.

    - «Приобретение и поставка прицепа пожарного для добровольной пожарной дружины»: план – 466,70 тыс. руб., факт – 116,00 тыс. руб.

    - «Выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности»: план – 36,82 тыс. руб., факт – 0,00 тыс. руб.

Программа содержит 7 целевых показателей. Проведен анализ выполнения данных показателей за 6 месяцев 2022 года в разрезе подпрограмм, из них по:

I. Подпрограмма 1 «Участие в профилактике  правонарушений в Александровском муниципальном округе»:

- Уровень преступности на 10 тыс. населения, ед. Прогноз на 2022 г. - не более 195 ед., за 6 месяцев 2022 г. – 80,6 ед. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Предупреждение, выявление, пресечение преступлений, охрана общественного порядка сотрудниками Отделения МВД России по Александровскому МО совместно с добровольной народной дружиной г. Александровска, уголовно-исполнительной инспекцией;

    - Деятельность межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений (далее – Комиссия) с заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  правонарушений, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению правонарушений, выработке мер по их совершенствованию;

    - Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике правонарушений, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Доля преступлений в общественных местах, %. Прогноз на 2022 г. - не более 28,5%, за 6 месяцев 2022 г. – 20,0 %. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года путём проведения следующих программных мероприятий:

1. Работа межведомственной комиссии по координации взаимодействия в многоуровневой системе профилактики правонарушений (далее – Комиссия) с  заслушиванием руководителей субъектов профилактики по вопросам предупреждения  преступлений в общественных местах, устранения причин и условий, способствующих их совершению, а также координации деятельности субъектов профилактики по предупреждению преступлений в общественных местах, выработке мер по их совершенствованию;

2. Сбор и анализ информации, с целью определения приоритетных направлений по профилактике преступлений в общественных местах, выработке предложений и рекомендаций, с учетом изменений криминогенной обстановки на территории муниципального округа.

- Количество преступлений совершённых несовершеннолетними, ед. Прогноз на 2022 г. - не более 27 преступлений, за 6 месяцев 2022 г. - 3 преступлений. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года. В целях включения несовершеннолетних в позитивные социальные отношения, формирования законопослушного поведения, обучающиеся школ ежегодно принимают участие в семинарах, школьных и районных конкурсах. Вовлечение несовершеннолетних в социально-активную жизнь, во внеурочную деятельность приводит к занятости, и, следовательно, к непосредственному снижению детской и подростковой преступности.

- Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах, чел. Прогноз на 2022 г. - не более 4 чел., за 6 месяцев 2022 г. - 0 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года. В целях обеспечения общественной безопасности, сохранности имущества граждан, развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, противодействия угрозам техногенного и природного характера, а также террористическим актам на территории Александровского муниципального округа осуществляет свою деятельность муниципальное казённое учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Александровского муниципального района» (далее ЕДДС). ЕДДС функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

Достижение данного показателя к концу 2022 года также планируется в связи с активной работой администрации Александровского муниципального округа путем проведения следующих мероприятий:

1. Проведение заседаний КСЧ и ОПБ Александровского муниципального округа;

2. Распространение памяток среди населения по мерам пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, размещение информации по безопасности граждан на сайтах администраций городских поселений, на информационных стендах, а также в муниципальных бюджетных организациях;

3. Отработка порядка действий учащихся, персонала учреждений управления образования, служащих в организациях, предприятиях по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации при пожаре;

4. Ежедневное доведение до населения сведений о неблагоприятных явлениях погоды, возможных чрезвычайных ситуациях природного характера;

II. Подпрограмма 2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

- Количество пожаров, ед. Прогноз на 2022г. - не более 79 пожаров, за 6 месяцев 2022 г. - 16. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года.

Учитывая рост пожаров на территории муниципального округа определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2022 года:

- Продолжить профилактическую работу по предупреждению количества пожаров и их последствий на территории Александровского муниципального округа;

- Провести дополнительные профилактические мероприятия и информирование населения по предупреждению пожаров по причинам НППБ при эксплуатации электрооборудования и устройстве печного отопления, поджогов

- Провести сходы с местным населением с разъяснением причин и последствий происшедших пожаров

- Организовать размещение тематических заметок в печатных изданиях;

- Организовать размещение тематических памяток в местах массового скопления (пребывания) людей;

- Организовать размещение тематических памяток в общественном транспорте.

- Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей

- Количество погибших на пожарах, чел. Прогноз на 2022г. - не более 7 чел., за 6 месяцев 2022 г. - 1 чел. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года. Определены основные направления деятельности в следующем полугодии 2022 года:

    - Продолжить сверку со списками неблагополучных граждан, для проведения адресной профилактической работы;

    - Активизировать деятельность всех заинтересованных служб в проведении профилактической работы по недопущению гибели людей на пожарах.

    - Провести анализ реагирования и принятия мер по спасению людей и ликвидации угрозы их жизни и здоровью при тушении пожаров с гибелью и травматизмом людей.

III. Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

- Количество проведенных мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, ед. Прогноз на 2022г. - 2, за 6 месяцев 2022 г. – 0. Ожидается достижение планового значения показателя к концу 2022 года.

5. Предложения по корректировке муниципальной программы.

Проведенный анализ выявил необходимость корректировки расходов по исполнению мероприятий: «Приобретение необходимого инвентаря для пункта временного размещения», «Приобретение пожарных извещателей автономных дымовых».

6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.

В результате реализации мероприятий Программы к концу 2022 года планируется достигнуть всех целевых показателей с наименьшими затратами средств бюджета Александровского муниципального округа.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела по территориальной безопасности, по ГО и ЧС 						А.В. Башков