Приложение 4

к Порядку разработки и

реализации муниципальных

программ Александровского

муниципального округа

**МОНИТОРИНГ**

**реализации муниципальной программы**

**«Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»**

(наименование муниципальной программы)

**по итогам 9 месяцев 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы  (Ф.И.О., должность) | Сабирзянова В.К., начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального округа |

**1. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу в текущем финансовом году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Реквизиты постановления о внесении изменений  в муниципальную программу (дата, номер, заголовок к тексту) | Пояснения / причины внесения изменений в муниципальную программу |
| 1 | 16.03.2022 № 241 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633» | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, перенос краевых средств с 2022 г. га 2023 г., увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |
| 2 | 07.06.2022 № 614 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633» | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |
| 3 | 15.07.2022 № 751 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633» | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |
| 4 | 06.09.2022 № 977 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633» | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |
| 5 | 30.09.2022 № 1090 «О внесении изменений в муниципальную программу «Управление коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа» утвержденную постановлением администрации Александровского муниципального района Пермского края от 08 ноября 2019 № 633» | В соответствии с уведомлениями для реализации программы уменьшение общего объема средств бюджета Пермского края, увеличение средств бюджета Александровского муниципального округа |

**2. Оценка выполнения целевых показателей, причины невыполнения показателей.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Ед. изм. | Плановое значение показателя на 2022 год | Фактическое исполнение показателя на  01.10.2022 года | % исполнения | Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, низкого уровня, прогнозная оценка выполнения) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Разработанные схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 2 | 1 | 50 | Заключен муниципальный контракт, срок выполнения до 31.12.2022 |
| 2 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 1 | 1 | 100 |  |
| 3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п.Карьер-Известняк | шт. | 1 | 0 | 0 | Получено положительное экспертное заключение, готовится акт приемки работ, срок исполнения до 30.11.2022 |
| 4 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г.Александровск | шт. | 1 | 0 | 0 | Получено положительное экспертное заключение, готовится акт приемки работ, срок исполнения до 30.11.2022 |
| 5 | Ремонт жилых и не жилых помещений | кв. | 20 | 20 | 100 |  |
| 6 | Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 9 | 0 | 0 | Окончание работ по муниципальному контракту до 30.10.2022г. |

**3. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Объемы и источники финансирования | | | | Причины не освоения  бюджетных средств, прогнозная оценка освоения |
| Источник финансирования | План | Факт | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Управление коммунальным хозяйством» | Бюджет округа, тыс.руб. | 14234,7 | 10617,5 | 74,6 | 100 |
| Краевой бюджет, тыс.руб. | 22551,5 | 19551,4 | 86,7 | 100 |
| Федеральный бюджет, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники, тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Итого, тыс.руб. | 36786,2 | 30168,9 | 82,0 | 100 |

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.**

Подготовка большого объема документации в соответствии с Порядками на получение субсидий, подготовка документации и проведение конкурсных процедур на проведение работ по утвержденным Программой мероприятиям.

**5. Предложения по корректировке муниципальной программы.**

Определение мероприятий по расходованию экономии по итогам прошедших конкурсных процедур (торгов), внесение изменений в классификацию по виду расходов, установление новых расходных обязательств.

**6. Прогнозная оценка реализации муниципальной программы.**

Планируется 100% исполнение.

Ответственный исполнитель:

Начальник отдела Жилищно-коммунального

хозяйства администрации Александровского

муниципального округа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.К. Сабирзянова

(наименование должности) (расшифровка подписи)

31.10.2022г.