**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Александровского муниципального округа Пермского края**

**по итогам 2022 года**

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» эффективное достижение стратегических целей и решение приоритетных задач социально-экономического развития муниципального образования осуществляется посредством реализации муниципальных программ, которые являются документами стратегического планирования и содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Муниципальные программы Александровского муниципального округа Пермского края (далее – муниципальные программы) являются основным инструментом бюджетного планирования и охватывают основные направления деятельности администрации Александровского муниципального округа. Бюджет Александровского муниципального округа формируется в программном формате, что позволяет повысить качество бюджетного планирования и эффективность бюджетных расходов.

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа по итогам 2022 года (далее – Доклад) подготовлен в соответствии с разделом 8 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа, утвержденного постановлением администрации Александровского муниципального района от 16.08.2019 г. № 377 (далее – Порядок). Основой для подготовки Доклада являются отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2022 год, утвержденные постановлениями администрации Александровского муниципального района.

Перечень муниципальных программ утвержден постановлением администрации Александровского муниципального округа от 28.09.2022 г. № 1072 (в ред. постановлений от 26.10.2022 г. № 1265, от 17.11.2022 г. № 1354, от 23.11.2022 № 1379). В 2022 году администрацией Александровского муниципального округа реализованы все 16 муниципальных программ, входящих в указанный перечень.

Все утвержденные отчеты о реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа за 2022 г. размещены на официальном сайте aleksraion.ru в разделе «Постановления администрации».

Таблица 1

**Информация о муниципальных программах Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы  (в соответствии  с постановлением  от 28.09.2022 № 1072) | Исполнитель  (в соответствии  с постановлением  от 28.09.2022 № 1072) | Реквизиты НПА  об утверждении муниципальной программы | Реквизиты НПА  об утверждении отчета  о реализации муниципальной программы  в 2022 году |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | Истомина Е.В. | постановление  21.10.2019  № 545 | постановление  от 03.02.2023  № 106 |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | Мерцалова Е.А. | постановление  от 21.10.2019  № 540 | постановление  от 22.02.2023 № 214 |
| 3 | Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе | Морозова Т.Б. | постановление  от 12.11.2019  № 652 | постановление  от 22.02.2023 № 223 |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | Башков А.В. | постановление  от 15.10.2019  № 524 | постановление  от 01.03.2023 № 270 |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | Демшина Е.Г. | постановление  от 14.10.2019  № 518 | постановление  от 27.02.2023 № 229 |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | Франкив Е.А. | постановление  от 29.10.2019  № 599 | постановление  от 27.02.2023 № 225 |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | Клюсова Н.В. | постановление  от 29.10.2019  № 598 | постановление  от 28.02.2023 № 241 |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | Сабирзянова В.К. | постановление  от 08.11.2019  № 633 | постановление  от 20.01.2023 № 45 |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | Загитова Е.А. | постановление  от 11.03.2020  № 103 | постановление от 20.01.2023 № 44 |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление  от 08.11.2019  № 631 | постановление от 27.02.2023 № 230 |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И. | постановление  от 28.10.2019  № 594 | постановление  от 27.02.2023 № 232 |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | Половникова Н.В. | постановление  от 08.11.2019  № 628 | постановление  от 28.02.2023 № 250 |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | Кудряшова О.В. | постановление  от 12.11.2019  № 653 | постановление от 03.03.2023 № 281 |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | Лукоянова Н.И.. | постановление  от 08.11.2019  № 630 | постановление от 27.02.2023 № 231 |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | Гольчикова О.А. | постановление  от 17.10.2019  № 553 | постановление  от 13.02.2023 № 148 |
| 16 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | Галкин А.М. | постановление от 19.08.2021 № 334 | постановление от 13.02.2023 № 150 |

Результаты реализации муниципальных программ в 2022 году, отражающие достижение поставленных целевых показателей, представлены в таблице 2.

Таблица 2

**Анализ достижения целевых показателей**

**по итогам реализации муниципальных программ Александровского муниципального округа в 2022 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевой показатель | Единицы измерения | Плановое значение показателя | | Фактическое исполнение показателя | | | | %  исполнения | | | Оценка выполнения целевого показателя,  % | | | Пояснения | |
| **1** | **Муниципальная программа «Развитие системы образования Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием до 87% от числа детей в возрасте от 1 до 7 лет | % | 87 | | 87 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.2 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.3 | Доля муниципальных организаций дошкольного образования Александровского муниципального округа, реализующих программы дошкольного образования, которые соответствуют ФГОС | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.4 | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена система оценки качества дошкольного образования на основе оценки эффективности деятельности дошкольных образовательных организаций | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.5 | Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в дошкольные образовательные организации в электронной форме | % | 50 | | 62 | | | | 124,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.6 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.7 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Доля общеобразовательных школ Александровского муниципального округа, внедривших информационный портал «Электронная пермская образовательная система («ЭПОС») | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.9 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 90 | | 90 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.10 | Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании | % | 98 | | 98 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.11 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.12 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.13 | Доля муниципальных организаций общего образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.14 | Удельный вес численности детей, вовлеченных в реализуемые структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального проекты и программы, в общем количестве детей в возрасте от 5 до 18 лет | % | 10 | | 68 | | | | 680,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.15 | Доля детей, обучающихся по современным программам дополнительного образования, соответствующим приоритетным направлениям (исследовательская, проектно-конструкторская, творческая деятельность и др.) | % | 20 | | 68 | | | | 340,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.16 | Доля детей, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего количества участников) | % | 30 | | 45 | | | | 150,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.17 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования | % | 40 | | 80 | | | | 200,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.18 | Доля несовершеннолетних, совершивших преступления, в общей численности несовершеннолетних в Александровском муниципальном округе, не более | % | 2,61 | | 0,13 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.19 | Увеличение доли детей в возрасте от 14 до 17 лет, посещающих муниципальные учреждения дополнительного образования детей, от общего числа посещающих учреждения дополнительного образования детей | % | 20 | | 20 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.20 | Доля уровня предоставления мер социальной помощи и поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.21 | Доля уровня адресности обеспечения социальной помощью и поддержкой отдельных категорий граждан | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.22 | Доля муниципальных организаций дополнительного образования Александровского муниципального округа, имеющих бессрочную лицензию на право ведения образовательной деятельности | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.23 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет | % | 78 | | 79 | | | | 101,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» и прочие мероприятия в области образования»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.23 | Публикации по мероприятиям Программы в средствах массовой информации | количество публикаций | 15 | | 23 | | | | 153,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.24 | Доля образовательных учреждений округа, включенных в единый образовательный портал системы образования Александровского муниципального округа | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.25 | Количество услуг, оказываемых структурным подразделением, курирующим сферу образования администрации Александровского муниципального округа в электронной форме | ед. | 2 | | 2 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.26 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными формами оздоровления, отдыха и занятости | % | 50 | | 67 | | | | 134,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.27 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных в загородных и санаторно-оздоровительных лагерях | % | 3 | | 5 | | | | 167,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.28 | Доля детей, в возрасте от 7 до 17 лет, оздоровленных и направленных на отдых в лагеря с дневным пребыванием, в лагеря труда и отдыха, в стационарные палаточные лагеря, в туристские походы, досуговые площадки | % | 50 | | 50 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 1.29 | Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, не менее 100% от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Уровень предоставления мер социальной поддержки гражданам, обратившимся для получения данной помощи и поддержки | % | 100 | | 100 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.2 | Уровень адресности обеспечение социальной помощью и поддержки отдельных категорий граждан | % | 100 | | 100 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.3 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений Александровского муниципального района, обеспеченных путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление | Кол-во путевок | 11 | | 11 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.4 | Количество молодых семей, улучивших свои жилищные условия | семей | 5 | | 5 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.5 | Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) в рамках реализации Программы «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | кв.м. | 144 | | 281 | | | 195,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.6 | Количество квартир, приобретенных и предоставленных детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на основании договоров найма муниципального специализированного жилья | Кол-во квартир | 4 | | 7 | | | 175,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 2.7 | Количество граждан, проживающих на сельских территориях, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год | | |
| 2.8 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях | кв.м. | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3** | ***Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Количество посещений библиотек | посещений | 179 830 | | 170 490 | | 94,8 | | | | 94,8 | | |  | | |
| 3.2 | Количество книговыдач в библиотеках | ед. | 330 450 | | 281 216 | | 85,1 | | | | 85,1 | | |  | | |
| 3.3 | Количество записей в сводном электронном каталоге | ед. | 22 800 | | 23 839 | | 104,6 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.4 | Число зданий, требующих капитального ремонта, из общего числа зданий | ед. | 1 | | 0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | Заключен контракт в декабре 2022 года на капитальный ремонт МБУ Всеволодо-Вильвенского городского поселения «Центр культуры, спорта, туризма, молодежной политики и военно-патриотического воспитания «Химик» клуб «Горняк» п. Карьер Известняк. Срок реализации перенесен на 2023 год. | | |
| 3.5 | Количество участников клубных формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1050 | | 1366 | | 130,1 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.6 | Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | ед. | 1430 | | 1661 | | 116,2 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.7 | Количество выставок в музейных учреждениях | ед. | 25 | | 23 | | 92,0 | | | | 92,0 | | |  | | |
| 3.8 | Количество посещений музейных учреждений | ед. | 6270 | | 6640 | | 105,9 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.9 | Количество посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (национальный проект «Культура») | тыс. чел. | 243,81 | | 165,08 | | 67,7 | | | | 67,7 | | | Указ губернатора Пермского края от 20.08.2020 № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (ограничения по наполняемости зала) до 31 мая 2022 г. | | |
| 3.10 | Количество учреждений культуры, включенных в программу «Пушкинская карта» | ед. | 2 | | 3 | | 150,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.11 | Количество молодых людей получивших Пушкинскую карту от общего количества людей в возрасте от 14 до 22 лет | чел. | 1227 | | 498 | | 40,6 | | | | 40,6 | | | Информация только по учащимся школ АМО возраст с 14 до 18 лет. Информации с 19 до 22 лет о получивших карту - нет. | | |
| 3.12 | Количество мероприятий в социальных кинозалах | ед. | 70 | | 81 | | 115,7 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.13 | Посещаемость социальных кинозалов | чел. | 1050 | | 1847 | | 175,9 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | ***подпрограмма «Развитие молодежной политики в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.14 | Увеличение количества детей и молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в муниципальных мероприятиях и акциях патриотической и добровольческой направленности, спортивных и творческих мероприятиях, в общественных детско-юношеских и молодежных объединениях, до 14,5% от общего числа – (6234 чел. 2020 г.) | чел.% | 839 (12,5%) | | 843 (13,5%) | | 100,5 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.15 | Увеличение количества участников волонтерского движения до 50 человек | чел. | 50 | | 64 | | 128,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.16 | Увеличение числа молодежи муниципального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения Юнармия до 180 человек. | чел. | 120 | | 141 | | 117,5 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.17 | Увеличение доли участников и призеров областных, всероссийских, международных конкурсов до 3% от общего числа детей молодежи (от 14-17 лет – 1265 чел. 2020 г.) | чел. | 40 | | 43 | | 107,5 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.18 | Снижение показателя числа молодежи, состоящей на учете в образовательных организациях муниципалитета, КДН и ЗП при администрации Александровского муниципального на 1% ежегодно от показателей на 01.01.2019 года (126 чел.) | чел. | 123 | | 83 | | 67,5 | | | | 67,5 | | |  | | |
| 3.19 | Увеличение количества жителей АМО, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность (Пермский край)» до 4400 чел. | тыс. чел. | 4,4 | | 4,4 | | 100,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | ***подпрограмма «Развитие физической культуры, спорта в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.20 | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения района в возрасте 3-79 лет | % | 50,4 | | 52,9 | | 105,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.21 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 36,4 | | 45,7 | | 125,5 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.22 | Эффективность использования существующих объектов спортивной инфраструктуры | % | 80,0 | | 64,9 | | 81,1 | | | | 81,1 | | |  | | |
| 3.23 | Доля учащихся и студентов Александровского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов образовательных учреждений района | % | 69,2 | | 80 | | 115,6 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.24 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 17 | | 21,3 | | 125,3 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.25 | Количество проведенных спортивных мероприятий | ед. | 45 | | 76 | | 168,9 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | ***подпрограмма «Развитие туризма в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.26 | Объем въездного и внутреннего туристического потока в муниципальном округе | чел. | 8000 | | 10558 | | 132,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 3.27 | Количество проведенных мероприятий, способствующих формированию системы по реализации туристического продукта муниципального округа | ед. | 10 | | 10 | | 100,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | ***подпрограмма «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.28 | Доля памятников Великой Отечественной войны, воинских захоронений, расположенных на территории Александровского муниципального округа, находящихся в надлежащем состоянии | % | 55 | | 66,6 | | 121,0 | | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 91,2%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **4** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Уровень преступности на 10 тыс. населения | ед. | не более 190,0 | | 170,4 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 4.2 | Доля преступлений в общественных местах | % | не более 28,2 | | 23,5 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 4.3 | Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними | ед. | не более 26 | | 3 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 4.4 | Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах | чел. | не более 4 | | 0 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма «Участие в противодействии терроризму и развитие межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.5 | Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа | % | Не менее 2 | | 0 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 4.6 | Доля объективов вероятных террористических посягательств, мест массового пребывания людей, приведенных в соответствие с требованиями антитеррористической защищенности | % | 70 | | 70 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.7 | Количество пожаров | ед. | не более 78 | | 48 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 4.8 | Количество погибших на пожарах | чел. | не более 7 | | 4 | | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.9 | Количество отловленных безнадзорных животных | ед | 64 | | 67 | | | условие выполнено | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **5** | **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Количество проведенных мероприятий, направленных на формирование положительного образа предпринимательства | ед. | 1 | | 1 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 5.2 | Актуализация действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Александровского муниципального округа | Наличие | Наличие | | Наличие | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 5.3 | Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне | ед. | 5 | | 5 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 5.4 | Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Доля объектов имущества казны округа, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет | % | 90 | | 85 | | | | 94,4 | | | 94,4 | | | - | |
| 6.2 | Максимальный объем поступлений арендной платы за пользование объектами муниципальной казны округа | % | 96 | | 103,57 | | | | 107,9 | | | 100,0 | | | Поступление задолженности за прошлый период | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 97,2%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **7** | **Муниципальная программа «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Доля вовлечения земельных участков в оборот путем предоставления их по обращениям заявителей | % | 100 | | 100 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **8** | **Муниципальная программа «Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | Разработанные (корректированные) схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов АМО | шт. | 2 | | 2 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 8.2 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в п. Карьер-Известняк | шт. | 1 | | 1 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 8.3 | Разработанная проектно-сметная документация на строительство двух блочно-модульных газовых котельных в г. Александровске | шт. | 1 | | 1 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 8.4 | Приобретение коммунальной техники | шт. | 1 | | 1 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 8.5 | Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | шт. | 10 | | 10 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 8.6 | Ремонт жилых и не жилых помещений | шт. | 23 | | 23 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **9** | **Муниципальная программа «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | Площадь переселяемых помещений  (в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | кв.м | 625,29 | | 625,29 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 9.2 | Количество переселяемых граждан  (в рамках мероприятия «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, предоставляемых в целях реализации мероприятий федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»») | чел. | 43 | | 43 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 9.3 | Площадь переселяемых помещений  (в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | кв.м. | 115,5 | | 115,5 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 9.4 | Количество расселяемых помещений  (в рамках мероприятия «Приобретение в муниципальную собственность Александровского муниципального округа благоустроенных жилых помещений») | ед. | 3 | | 3 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
| 9.5 | Общая площадь расселенного жилищного фонда (в рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций») | м2 | 1904,6 | | 1707,6 | | | | 89,7 | | | 89,7 | | | Наличие непредвиденных обстоятельств (мероприятие запланировано на 2023 г.) | |
| 9.6 | Количество расселенных многоквартирных домов (в рамках мероприятий «Обеспечение мероприятий по расселению жилищного фонда на территории Александровского муниципального округа, признанного аварийным после 1 января 2017 года, в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций») | ед. | 3 | | 1 | | | | 33,3 | | | 33,3 | | | Наличие непредвиденных обстоятельств (мероприятие запланировано на 2023 г.) | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 87,2%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **10** | **Муниципальная программа «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Благоустройство территории Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Комплексное развитие сельских территорий | мероприятие | 1 | | 1 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | Объем отремонтированных дорог | км | 10,8 | | 16,7 | | | | 154,6 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **12** | **Муниципальная программа «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры | % | 100,0 | | 100,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **Муниципальная программа «Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | ***Подпрограмма «Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа»*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Количество мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, соответствующих санитарным нормам и правилам | шт. | | 0,0 | | 0,0 | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | Данное мероприятие не запланировано на 2022 год |
| 13.2 | Уменьшение количества несанкционированных свалок на территории муниципального округа | шт. | | 5 | | 28 | | | | 560,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3 | Охват населения в экологическом образовании и просвещении | % | | 56 | | 56 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен |
| 13.4 | Количество публикаций о состоянии охраны окружающей среды | шт. | | 7 | | 9 | | | | 128,6 | | | 100,0 | | | показатель выполнен |
|  | ***подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа"*** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.5 | Площадь городских лесов, охваченных охраной, защитой, воспроизводством | га | | 590,0 | | 590,0 | | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| **14** | **Муниципальная программа «Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | Организованные перевозки по муниципальным маршрутам | Кол-во маршрутов | 8 | | 10 | | | | 125,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **15** | **Муниципальная программа «Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | Численность муниципальных служащих, прошедших обучение на курсах профессиональной переподготовки, повышения квалификации | чел. | 3 | | 26 | | | | 866,7 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | Увеличение доли дворовых территорий многоквартирных домов округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов округа | % | 5 | | 5 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 16.2 | Увеличение доли общественных территорий (скверов, парков, площадей) округа, в отношении которых проведены работы по благоустройству, от общего количества наиболее посещаемых общественных территорий округа | % | 5 | | 5 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
| 16.3 | Увеличение доли проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием и трудовым участием граждан, заинтересованных лиц | % | 0,3 | | 0,3 | | | 100,0 | | | 100,0 | | | показатель выполнен | | |
|  | *Оценка выполнения целевых показателей программы: ОВцп = 100,0%* | | | | | | | | | | | | | | | |

Таблица 3

**Информация об освоении финансовых средств, направленных на реализацию**

**муниципальных программ Александровского муниципального округа, по итогам 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Объем финансирования, тыс.руб. | | | | | | | | | | % освоения |
| средства федерального бюджета | | средства бюджета Пермского края | | средства местного бюджета | | средства внебюджетных источников | | ВСЕГО | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| **1** | **Муниципальная программа "Развитие системы образования Александровского муниципального округа"** | **24 215,5** | **24030,4** | **299 875,8** | **296 528,3** | **98 121,3** | **97 090,6** | 0,0 | 0,0 | **422 212,6** | **417 649,3** | **98,9** |
| 1.1 | подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 109 899,1 | 109 504,8 | 30 925,7 | 30 925,4 | 0,0 | 0,0 | 140 824,8 | 140 430,3 | 99,7 |
| 1.2 | подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования Александровского муниципального округа" | 24 215,5 | 24 030,4 | 181 756,0 | 178 803,6 | 33 856,2 | 32 825,8 | 0,0 | 0,0 | 239 827,7 | 235 659,8 | 98,3 |
| 1.3 | подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 1 752,9 | 1 752,9 | 31 965,3 | 31 965,3 | 0,0 | 0,0 | 33 718,2 | 33 718,2 | 100,0 |
| 1.4 | подпрограмма 4 "Обеспечение реализации программы "Развитие системы образования Александровского муниципального округа" и прочие мероприятия в области образования" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | подпрограмма 5 "Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Александровского муниципального округа в каникулярный период" | 0,0 | 0,0 | 6 467,8 | 6 467,0 | 1 374,1 | 1 374,1 | 0,0 | 0,0 | 7 841,9 | 7 841,1 | 100,0 |
| **2.** | **Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа»** | **3 549,64** | **3549,64** | **10811,55** | **9812,31** | **7958,57** | **7958,57** | **67,16** | **71,7** | **22 386,92** | **21392,22** | **95,6** |
| 2.1 | подпрограмма 1 «Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Александровского муниципального округа» | 2847,53 | 2847,53 | 3096,43 | 3096,43 | 7550,1 | 7550,1 | 67,16 | 71,7 | 13561,13 | 13565,67 | 100,0 |
| 2.2 | подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей в Александровском муниципальном округе» | 702,11 | 702,11 | 1340,41 | 960,12 | 408,55 | 408,56 | 0,0 | 0,0 | 2451,07 | 2070,78 | 84,5 |
| 2.3 | подпрограмма 3 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Александровском муниципальном округе» | 0,0 | 0,0 | 6374,71 | 5755,77 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6374,71 | 5755,77 | 90,3 |
| 2.4 | подпрограмма 4 «Улучшение жилищных условий граждан Александровского муниципального округа, проживающих на сельских территориях» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и туризма в Александровском муниципальном округе»** | **-** | **-** | **16 553,23** | **11 553,23** | **117 400,63** | **112 275,33** | **4608,99** | **2608,89** | **138562,85** | **126437,45** | **91,2** |
|  | подпрограмма 1  «Развитие культуры в Александровском муниципальном округе» | - | - | 16153,23 | 11153,23 | 78620,51 | 73616,45 | 16512,43 | 1652,43 | 96426,17 | 86422,11 | 89,6 |
|  | подпрограмма 2  «Развитие молодежной  политики в Александровском муниципальном округе» | - | - | - | - | 142,0 | 142,0 | - | - | 142,0 | 142,0 | 100,0 |
|  | подпрограмма 3  «Развитие физической  культуры и спорта  в Александровс-ком муниципаль-ном округе» | - | - | 400,0 | 400,0 | 38638,12 | 38516,88 | 2656,56 | 656,46 | 41694,68 | 39573,34 | 94,9 |
|  | подпрограмма 4  «Развитие туризма  в Александров-  ском муниципаль-  ном округе» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Подпрограмма 5 «Обеспечение сохранности, благоустройства и ремонта памятников, воинских захоронений в Александровском муниципальном округе» | - | - | - | - | - | - | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 100,0 |
| **4** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа"** | **877,5** | **877,5** | **1009,6** | **897,49** | **6585,9** | **6585,9** | **0,0** | **0,0** | **8473,0** | **8360,89** | **98,7** |
| 4.1 | подпрограмма "Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе " | 877,5 | 877,5 | 298,3 | 187,93 | 5956,79 | 5956,79 | 0,0 | 0,0 | 7132,59 | 7022,22 | 98,45 |
| 4.2 | подпрограмма "Участие в противодействии терроризму межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,82 | 36,82 | 0,0 | 0,0 | 36,82 | 36,82 | 100,0 |
| 4.3 | подпрограмма "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 592,29 | 592,29 | 0,0 | 0,0 | 592,29 | 592,29 | 100,0 |
| 4.4 | подпрограмма  «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа» | 0,0 | 0,0 | 711,3 | 709,56 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,8 |
| **5** | **Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **24,41** | **24,41** | **0,0** | **0,0** | **24,41** | **24,41** | **100,0** |
| 5.1 | подпрограмма  "Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,41 | 24,41 | 0,0 | 0,0 | 24,41 | 24,41 | 100,0 |
| **6** | **Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **13 814,7** | **13 724,02** | **0,0** | **0,0** | **13 814,7** | **13 724,02** | **99,3** |
| 6.1 | подпрограмма "Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 13 724,02 | 0,0 | 0,0 | 13 814,7 | 13 724,02 | 99,3 |
| **7** | **Муниципальная программа "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 174,42** | **1 091,72** | **0,0** | **0,0** | **1 174,42** | **1 091,72** | **92,9** |
| 7.1 | подпрограмма "Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 174,42 | 1 091,72 | 0,0 | 0,0 | 1 174,42 | 1 091,72 | 92,9 |
| **8** | **Муниципальная программа "Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **57 378,2** | **57 378,2** | **14 934,2** | **14 934,0** | **0,0** | **0,0** | **72 312,3** | **72312,2** | **100,0** |
| **9** | **Муниципальная программа "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе"** | **142 127,1** | **81 613,7** | **48 664,0** | **39 005,4** | **13 447,0** | **11 532,0** | **0,0** | **0,0** | **204 238,1** | **132 151,1** | **64,7** |
| 9.1 | подпрограмма "Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе" | 142 127,1 | 81 613,7 | 48 664,0 | 39 005,4 | 13 447,0 | 11 532,0 | 0,0 | 0,0 | 204 238,1 | 132 151,1 | 64,7 |
| **10** | **Муниципальная программа**  **«Благоустройство территории Александровского муниципального округа»** | **123,5** | **123,5** | **6,5** | **6,5** | **14858,5** | **14370,2** | **0,0** | **0,0** | **14988,8** | **14500,2** | **100,0** |
| **11** | **Муниципальная программа "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **76 092,5** | **76 092,5** | **46501,7** | **45233,7** | **0,0** | **0,0** | **122594,2** | **121326,2** | **98,96** |
| 11.1 | подпрограмма "Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 76092,5 | 76092,5 | 46501,7 | 45233,7 | 0,0 | 0,0 | 122594,2 | 121326,2 | 98,96 |
| **12** | **Муниципальная программа "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **3034,3** | **3034,3** | **535,47** | **535,47** | **0,0** | **0,0** | **3569,8** | **3569,8** | **100,0** |
| 12.1 | подпрограмма "Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе" | 0,0 | 0,0 | 3034,3 | 3034,3 | 535,47 | 535,47 | 0,0 | 0,0 | 3569,8 | 3569,8 | 100,0 |
| **13** | **Муниципальная программа "Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе"** | **0,0** | **0,0** | **237,083** | **237,083** | **976,16** | **976,16** | **0,0** | **0,0** | **1213,24** | **1213,24** | **100,0** |
| 13.1 | подпрограмма "Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 213,75 | 213,75 | 568,39 | 568,39 | 0,0 | 0,0 | 782,14 | 782,14 | 100,0 |
| 13.2 | подпрограмма "Организация мероприятий по охране окружающей среды на территории Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 23,33 | 23,33 | 121,77 | 121,77 | 0,0 | 0,0 | 36,103 | 36,103 | 100,0 |
| 13.3 | подпрограмма "Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах Александровского муниципального округа" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 286,0 | 0,0 | 0,0 | 286,0 | 286,0 | 100,0 |
| **14** | **Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **174,6** | **160,2** | **9077,5** | **9034,5** | **0,0** | **0,0** | **9252,1** | **9194,7** | **99,4** |
| **15** | **Муниципальная программа "Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа"** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **118,977** | **118,977** | **0,0** | **0,0** | **118,977** | **118,977** | **100,0** |
| **16** | **Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе»** | **8 774,25** | **8 774,25** | **3 712,08** | **3 710,85** | **1 389,63** | **1 387,23** | **0,0** | **0,0** | **13 875,96** | **13 872,33** | **99,9** |
|  | **ИТОГО** | **179667,49** | **118968,99** | **517549,44** | **498416,36** | **346919,07** | **336872,79** | **4676,15** | **2680,59** | **1048812,38** | **956938,76** | **96,2** |

Таблица 4

**Сводная информация по муниципальным программам**

**Александровского муниципального округа**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Количество целевых показателей | Оценка выполнения целевых показателей, % | Уровень освоения финансовых средств,  % | Пояснения, предложения |
| 1 | Развитие системы образования Александровского муниципального округа | 29 | 100,0 | 98,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 2 | Социальная поддержка жителей Александровского муниципального округа | 8 | 100,0 | 95,6 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 3 | Развитие культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Александровском муниципальном округе | 28 | 91,2 | 91,2 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств |
| 4 | Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа | 9 | 100,0 | 98,7 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 5 | Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе | 4 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 6 | Управление муниципальным имуществом Александровского муниципального округа | 2 | 97,2 | 99,3 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 7 | Управление земельными ресурсами Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 92,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 8 | Управление жилищно-коммунальным хозяйством Александровского муниципального округа | 6 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств. |
| 9 | Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе | 6 | 87,2 | 64,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей |
| 10 | Благоустройство территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, хорошо выполняются целевые показатели, отмечается высокий уровень освоения финансовых средств. |
| 11 | Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 98,7 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и освоения финансовых средств. |
| 12 | Градостроительная деятельность в Александровском муниципальном округе | 1 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоение финансовых средств |
| 13 | Экология и охрана окружающей среды в Александровском муниципальном округе | 5 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 14 | Организация транспортного обслуживания населения Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 99,4 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 15 | Реформирование и развитие муниципальной службы в администрации Александровского муниципального округа | 1 | 100,0 | 100,0 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |
| 16 | Формирование комфортной городской среды в Александровском муниципальном округе | 3 | 100,0 | 99,9 | Программа эффективна, отмечается высокий уровень выполнения целевых показателей и хорошее освоения финансовых средств. |

Целевые показатели 13-ти муниципальных программ исполнены на 100%. Самая низкая оценка исполнения целевых показателей дана муниципальной программе «Ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда в Александровском муниципальном округе» - 87,2%.

Уровень освоения финансовых средств по муниципальным программам за счет всех источников финансирования в 2022 г. составил 956 938,76 тыс.руб. при плановых 1 048 812,38тыс.руб. или 96,2%. Следует отметить, что 118 968,99 тыс. руб. или 12,4% приходится на средства федерального бюджета, 498 416,66 тыс.руб. или 52,1% - на средства бюджета Пермского края, а на средства местного бюджета – 336 872,79 тыс.руб. или 35,2% из общего объема затраченных средств.

Наибольший объем финансирования приходится на муниципальную программу: «Развитие системы образования Александровского муниципального округа» - 417 649,3 тыс.руб. или 43,6% от общего годового объема финансирования муниципальных программ.

Практика реализации муниципальных программ показала, что качество планирования муниципальных программ необходимо повышать. Результаты оценки эффективности муниципальных программ подтверждают имеющиеся недоработки, допущенные при прогнозировании целевых показателей и планировании реализации программных документов.

Практически по всем муниципальным программам ожидаемые конечные результаты достигнуты, запланированные финансовые средства исполнены. Целесообразно продолжить реализацию данных муниципальных программ в плановом периоде. Для продолжения реализации муниципальных программ с большей эффективностью необходимо принятие соответствующих решений.

Начальник отдела экономики Е.Г. Демшина