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Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» за 2024 год
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с разделом 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898,

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» 
за 2024 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).

3. Настоящее постановление вступает с силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского

муниципального округа

от 28.02.2025 № 278
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» за 2024 год.

Пояснительная записка

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 23.10.2023 № 1967. 
Реализация указанной Программы предусмотрена на период с 2024 – 2026 годов и направлена на развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе (далее – Александровский муниципальный округ).
Основной целью настоящей Программы является развитие существующих и формирование новых механизмов стимулирования малого и среднего предпринимательства в Александровском муниципальном округе. Кроме того, мероприятия Программы дополнительно направлены на реализацию цели по созданию условий для обеспечения экономической и физической доступности товаров и услуг, роста предпринимательской активности и конкуренции в сфере развития многоформатной торговли и услуг.
Задачи Программы:

- повышение доступности финансовых ресурсов для бизнеса;

- институциональное обеспечение развития сектора малого и среднего предпринимательства; 

- создание на территории Александровского муниципального округа условий для эффективной защиты прав потребителей, установленных законодательством Российской Федерации.

- повышение территориальной доступности товаров и услуг для населения, содействие продвижению местных товаров (работ, услуг).

Достижение значений целевых показателей в 2024 году было реализовано следующими проведенными мероприятиями.
Было проведено 6 заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном округе, в которых обсуждались вопросы:
- итоги муниципального инвестиционного рейтинга за 2023 год, а так же новая методика оценки показателей эффективности инвестиционных команд МО Пермского края;

- внесение изменений в методику определения начальной цены лота аукциона в электронной форме на право заключения договора на право размещения нестационарного торгового объекта на территории Александровского муниципального округа в части применения понижающего коэффициента к установленной стоимости;

- проведение праздничного мероприятия для предпринимателей Александровского муниципального округа;

- согласование Плана мероприятий (дорожной карты) по ускорению социально-экономического развития моногорода Александровска Пермского края;
- инвестиционных проектов «Строительство гостиницы-столовой» на территории города Александровск, «Строительство «Туристической деревни» на городском пруду претендующих на присвоение статуса «приоритетный инвестиционный проект» и включение в Реестр инвестиционных проектов Пермского края;

- актуализация информации о свободных инвестиционных площадках и земельных участках для привлечения инвесторов.
Отделом экономики, для представителей бизнеса, были организованы консультации, круглые столы, на которые были приглашены представители АО «Микрофинансовая компания Пермского края», которые представили информацию о государственной финансовой поддержке бизнеса – льготные  микрозаймы и займы. Сотрудники Межрайонной ИФНС России № 11 по Пермскому краю, довели до сведения предпринимателей актуальные вопросы налогообложения и изменения в налоговом законодательстве. С Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Пермском крае обсуждались вопросы о системных проблемах предпринимательства.
Ведущий консультант отдела реализации региональных и муниципальных программ малого и среднего предпринимательства Агентства по развитию малого и среднего предпринимательства Пермского края рассказал о мерах поддержки субъектов МСП в Пермском крае. Региональный директор УРМ г. Пермь Департамента региональных программ АО «Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства» представила презентацию о льготной программе кредитования субъектов МСП, ведущих деятельность в моногородах.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в данных мероприятиях составило более 30 человек.
На официальном сайте муниципального образования (aleksraion.ru) и в официальной группе Вконтакте «Александровск официально» было подготовлено и размещено более 100 информационно-аналитических материалов.
В отчетном году было проведено 6 выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне. Были проведены праздничные и сезонные ярмарки. В данных мероприятиях приняло участие более 15 ИП и физ. лиц.
В 2024 году за консультацией по защите прав потребителей обратились 
8 жителей округа, в том числе: 

- 4 человека по вопросам в сфере розничной торговли (по всем вопросам специалистами отдела оказана помощь в составлении претензии); 

- 2 человека по вопросам в сфере ЖКХ (по одному вопросу оказана помощь в составлении претензии; по второму вопросу направлено обращение от имени главы АМО в адрес начальника Инспекции государственного жилищного надзора, ответ потребителю был предоставлен инспекцией);

- 1 человек по вопросу в сфере транспортных услуг (составлено обращение в адрес заместителя главы округа, курирующего организацию транспортного обслуживания);

- 1 человек по вопросам прочих услуг (оказана помощь в расчете индексации суммы на ИПЦ за 15 лет (для заявления в суд морального вреда). 

Все обращения были разрешены в досудебном порядке.
Мероприятия Программы были реализованы в полном объеме.

Эффективность Программы оценивалась системой показателей (индикаторов). Сведения о показателях (индикаторах) представлены в Приложении 1.

На реализацию мероприятий по Программе в 2024 году за счет средств бюджета округа было запланировано 96 375 рублей, израсходовано 96 375 рублей, т.е. освоение Программы за 2024 год составило 100 %. Сводные финансовые затраты муниципальной Программы представлены в Приложении 2.
Оценка эффективности реализации Программы представлена в Приложении 3.
Приложение 1
Сведения достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства и

потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»

	№

п/п
	Наименование показателя

(индикатора)
	Единица измерения
	Плановое
значение
показателя (индикатора)
	Фактическое значение

показателя (индикатора)
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (индикатора) (причины отклонения, низкого уровня)

	1.
	Количество субъектов МСП – получателей финансовой поддержки
	Ед.
	3
	0
	0
	Показатель не достигнут, в связи 

с отсутствием финансирования

	2.
	Количество субъектов МСП, самозанятых граждан, принявших участие в мероприятиях, семинарах, консультациях, круглых столах, тренингах, вебинарах (в том числе on-line, дистанционных).
	Ед.
	30
	30
	100
	Показатель выполнен

	3.
	Количество подготовленных и размещенных информационно – аналитических материалов на официальном сайте (aleksraion.ru), в официальной группе Вконтакте «Александровск официально»
	Ед.
	100
	102
	100
	Показатель выполнен

	4.
	Количество проведенных заседаний Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Александровском муниципальном округе
	Ед.
	4
	6
	120
	Показатель выполнен

	5.
	Доля обращений граждан в области защиты прав потребителей, по которым нарушения устранены продавцами (производителями, исполнителями) при содействии муниципальной власти
	%
	95
	95
	100
	Показатель выполнен

	6.
	Количество выставочно-ярмарочных мероприятий, организованных на муниципальном уровне
	Ед.
	6
	6
	100
	Показатель выполнен


Приложение 2

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

«Развитие малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»

	№ 

п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий
	Источник финансирования
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины неосвоения средств

	
	
	
	План, 

тыс. руб
	Факт, 

тыс. руб.
	% 

исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Развитие малого и среднего предпринимательства и
потребительского рынка в Александровском муниципальном округе
	Всего, в т.ч.:
	96,375
	96,375
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	96,375
	96,375
	100
	

	1.
	Основное мероприятие:

Финансовая поддержка субъектов МСП
	Всего, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	1.1.
	Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением (изготовлением) типового нестационарного торгового объекта
	Всего, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0,0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	

	2.
	Основное мероприятие:

Информационная и консультационная поддержка
	Всего, в т.ч.:
	Финансирование не требуется

	2.1.
	Публикация информационно-аналитических материалов по развитию предпринимательства и самозанятых граждан на официальном сайте Александровского муниципального округа, в официальной группе Вконтакте «Александровск официально»
Обеспечение функционирования и актуализации интернет-ресурса «Предпринимательство» на официальном сайте (aleksraion.ru)
	Всего, в т.ч.:
	Финансирование не требуется

	2.2.
	Оказание консультационных услуг по вопросам, касающихся мер государственной поддержки, инфраструктуры поддержки субъектов МСП, правового обеспечения, иным вопросам


	Всего, в т.ч.:
	Финансирование не требуется

	2.3.
	Обеспечение функционирования и актуализации интернет-ресурса «Предпринимательство» на официальном сайте (aleksraion.ru)


	Всего, в т.ч.:
	Финансирование не требуется

	3.
	Основное мероприятие:
Пропаганда (популяризация) предпринимательской деятельности и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
	Всего, в т.ч.:
	95,415
	95,415
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	95,415
	95,415
	100
	

	3.1.
	Проведение муниципальных конкурсов, направленных на популяризацию предпринимательства;

Проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства;
	Всего, в т.ч.:
	95,415
	95,415
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	95,415
	95,415
	100
	

	3.2.
	Организация учебных образовательных, информационных, культурных мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства
	Всего, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	4.
	Основное мероприятие:
Обеспечение соблюдения прав граждан на доступ к безопасным товарам и услугам
	Всего, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	4.1.
	Консультирование участников потребительского рынка по вопросам защиты прав потребителей, оказание помощи в подготовке претензий (заявлений) в адрес продавцов (исполнителей), исковых заявлений в судебные и надзорные органы
	Всего, в т.ч.:
	Финансирование не требуется

	4.2.
	Организация и проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню прав потребителей
	Всего, в т.ч.:
	0,0
	0,0
	0
	

	
	
	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0
	

	5.
	Основное мероприятие:

Ярмарочная торговля
	Всего, в т.ч.:
	0,96
	0,96
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	0,96
	0,96
	100
	

	5.1.
	Организация выставочно – ярмарочной  деятельности на муниципальном уровне
	Всего, в т.ч.:
	0,96
	0,96
	100
	

	
	
	Местный бюджет
	0,96
	0,96
	100
	


Приложение 3
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка в Александровском муниципальном округе»

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной Программы представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной Программы в процессе и по итогам ее реализации и основан на оценке результативности муниципальной Программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной Программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы;

N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы.
Сдц = (0+1+1,02+1,5+1+1)/6 = 0,92

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной Программы (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,
- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной Программы;

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной Программы.
Сдп1 = 0/3 = 0
Сдп2 = 30/30 = 1

Сдп3 = 102/100 = 1,02

Сдп4 = 6/4 = 1,5
Сдп5 = 95/95 = 1
Сдп6 = 6/6 = 1
В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной Программы значительно перевыполнен, оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной Программы по данному показателю (индикатору) принимается не более 1,5.

Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной Программы рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной Программы, отраженных в приложении к муниципальной программе;

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной Программы, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной Программы по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100%,

где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной Программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной Программы;

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Уф = 96,375/96,375х100% = 100%
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = 0,92 х 100% = 92%

Реализация муниципальной Программы характеризуется критериями: 
	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	95% <= Эмп < 100%
	высокий


Рассылается: дело, отдел экономики, фин. управление, сайт, прокуратура
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