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Об утверждении отчёта о реали-зации муниципальной про-граммы «Обеспечение безопас-ности граждан Александровс-кого муниципального округа» за 2024 год

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением администрации Александровского муниципального округа от 12 июля 2023 г. № 898 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Александровского муниципального округа», 

администрация Александровского муниципального округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа», утверждённой постановлением администрации округа от 23 декабря 2023 г. № 2428, за 2024 год.

2. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края (www.aleksraion.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального округа –

глава администрации Александровского

муниципального округа





О.Э. Белобаржевская
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Александровского муниципального округа 

от 04.03.2025 № 303_______
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы 
«Обеспечение безопасности граждан 
Александровского муниципального округа»
за 2024 год

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации муниципального округа от 26 декабря 2023 г. № 2428 (в редакции постановлений от 03 мая 2024 г. № 631, от 03 декабря 2024г. № 1974). В 2024 году мероприятия Программы направлены на минимизацию причин и условий, способствующих совершению правонарушений и преступлений, чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, профилактику терроризма, экстремизма и гармонизацию межнациональных отношений, а также снижение численности безнадзорных собак на территории Александровского муниципального округа (далее – муниципальный округ). Программа реализовывалась за счет средств федерального бюджета, бюджета Пермского края и бюджета муниципального округа.

1. Оценка достижения целей и задач Программы

Основной целью Программы является обеспечение безопасности граждан муниципального округа в сферах: 
- общественного порядка, борьбы с преступностью, предотвращения чрезвычайных ситуаций; 
- обеспечения первичных мер пожарной безопасности; 
- профилактики терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений;
- создание благоприятных условий для проживания граждан за счет сокращения численности безнадзорных животных без маркирования, учета и стерилизации. 
Для достижения целей Программы определены следующие задачи:
- снижение уровня преступности, в том числе доли преступлений в общественных местах, количества преступлений, совершенных несовершеннолетними; 
- снижение смертности в результате ЧС, происшествий на водных объектах;
- снижение количества пожаров и погибших на пожарах;
- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма и экстремизма. Повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности; 
-  регулирование численности безнадзорных животных.
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. В 2024 году из 9 целевых показателей Программы достигнуты 7. Информация об уровне достижения целевых показателей Программы и причинах отклонений от плановых показателей отражена в Таблице 2. 
На финансовое обеспечение мероприятий Программы в 2024 году запланирована сумма в размере 13 138,54459 тыс.руб., фактическое освоение средств составило 12 796,51874 тыс.руб. Информация об освоении выделенных денежных средств представлена в Таблице 1.

Реализация в 2024 году мероприятий Программы в целом позволила достичь ожидаемых результатов. За отчетный период удалось предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, не допустить роста пожаров, проявлений терроризма и экстремизма, межнациональных конфликтов на территории муниципального округа. 

В сложившихся социально-экономических условиях сохраняется тенденция ухудшения материально-технического обеспечения производства, снижения качества профилактических и регламентных работ, увеличивается износ технологического оборудования, что может привести к опасности возникновения чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС). В целях предупреждения ЧС, обеспечения развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, противодействия угрозам техногенного и природного характера на территории муниципального округа продолжает свою деятельность муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно - диспетчерская служба Александровского муниципального округа» (далее – МКУ «ЕДДС АМО»). 
Для достижения цели обеспечения пожарной безопасности в течение 
2024 года решались задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопасности, направленных на снижение количества пожаров и снижение количества погибших на пожарах. Обстановка с пожарами на территории муниципального округа характеризовалась следующими основными показателями: зарегистрирован 39 пожаров (2023 г. – 57), количество погибших на пожарах - 2 чел. (2023 г. – 1). Основная причина гибели людей на пожарах – неосторожное обращение с огнем.

Достаточно высокий уровень количества пожаров в муниципальном округе обусловлен рядом обстоятельств объективного и субъективного характера: это и 
недостаточное количество числа подразделений пожарной охраны для прикрытия отдаленных населенных пунктов, и низкая социальная ответственность граждан, и недостаточное количество противопожарных источников водоснабжения.
В целях создания условий для устранения причин, способствующих проявлению терроризма и экстремизма, гармонизации межнациональных отношений на территории муниципального округа решались следующие задачи:

- выявление и устранения причин и условий, способствующих проявлению терроризма, обеспечение защищенности объектов муниципального округа от возможных террористических посягательств, а также по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов; 

- увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений.

Оперативная обстановка на территории муниципального округа в области противодействия терроризма стабильная, контролируемая и прогнозируемая. В течение 2024 года проведена следующая работа: 

- проведение ежегодных проверок антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств (объекты образования, спорта, культуры, административных зданий);

- проведение правовых, просветительских акций среди несовершеннолетних по профилактике терроризма и экстремизма, педагогами учреждений с привлечением специалистов администрации округа, работников прокуратуры и правоохранительных органов;

- проведением проверок исполнения действующего законодательства в сфере противодействия терроризму контрольными и надзорными органами.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход 
реализации Программы

В связи со своевременной подготовкой всей необходимой документации, программные мероприятия проводились в установленные сроки. На 2024 год в Программе запланированы средства бюджета Пермского края и бюджета муниципального округа, данные денежные средства освоены на 97,40 %. 

В целях повышения эффективности реализации Программы в отчетном периоде проведены следующие мероприятия:

- осуществлялся постоянный контроль за выполнением (проведением) программных мероприятий;

- своевременно вносились изменения в Программу при изменении (уточнении) запланированных объемов финансирования;

- проведена корректировка плановых значений целевых показателей.

3. Оценка уровня выполнения программных мероприятий в целом, по исполнителям и участникам программы

Координатор Программы - первый заместитель главы администрации округа по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, ответственный исполнитель – отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа 
В ходе реализации Программы разработчик Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей Программы. Взаимодействие с участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д.

Мероприятия Программы реализовывались в рамках четырех подпрограмм, обеспечивающих решение задач и достижение цели Программы.
Финансирование осуществлялось по Подпрограмме 1 «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе».

 Подпрограмме 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа».

 Подпрограмме 3 «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе». 
Подпрограмме 4 «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа».
Программные мероприятия по Подпрограммам выполнены в следующем объеме:

Подпрограмма 1:

«Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»

В 2024 году на мероприятия, связанные с общественной безопасностью и профилактикой правонарушений и предупреждения чрезвычайных ситуаций в бюджете муниципального округа предусмотрено 10 245,20043 тыс.руб. В рамках Подпрограммы 1 осуществлялись следующие мероприятия: охрана общественного порядка при проведении культурно-массовых и политических мероприятий с привлечением добровольной народной дружины 
г. Александровска; проведение правовых и просветительских мероприятий среди несовершеннолетних, предупреждение, выявление, пресечение преступлений; мероприятия, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе в рамках деятельности муниципального казённого учреждения МКУ «ЕДДС АМО».

Мероприятие 1. Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа
Исполнителями данного мероприятия являются: администрация муниципального округа и народная дружина «Дружина по охране общественного порядка в г. Александровск» (далее - Дружина). Дружина внесена в региональный реестр народных и общественных объединений правоохранительной направленности Пермского края. В настоящее время в состав Дружины входят 23 человека.

Основными задачами Дружины являются содействие администрации округа, органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка, участие в предупреждении и пресечении преступлений и административных правонарушений, распространение правовых знаний, разъяснение норм поведения в общественных местах.

В отчётный период члены Дружины приняли участие в охране общественного порядка на 17 политических, культурно массовых, спортивных мероприятиях, проводимых на территории муниципального округа. Всего отработано 1345 часов.

Члены Дружины принимали активное участие в патрулировании береговой линии пруда в г. Александровке с целью недопущения несчастных случаев на воде в летний и осенне-зимний период 2024 г., а также в пропаганде знаний по пожарной безопасности. Еженедельно членами ДНД проводились профилактические мероприятия, направленные на повышение ответственности граждан по пожарной безопасности (подворовые обходы, распространение памяток, проведение сходов граждан). Всего при участии дружинников вручено 6111 памяток с правилами безопасного поведения на водных объектах и пожарной безопасности.
В соответствии с планом работы сотрудники ДНД обеспечивались форменным обмундированием и удостоверениями. В настоящий момент обеспеченность составляет 100%.
В рамках Программы на 2024 год выделены денежные средства в сумме 245,20 тыс.руб.(187,20 тыс.руб – бюджет округа, 58,00 тыс.руб. – бюджет Пермского края) , из которых освоено 225,81 тыс.руб., что составляет 92,1 %, возвращено в бюджет округа – 19,39 тыс.руб. в результате технической ошибки в декабре 2024 года оплата не была произведена.

Мероприятие 2. Проведение муниципального слета по формированию законопослушного поведения
 «Не отнимай у себя завтра»
Исполнителями данного мероприятия являются: управление образования, и муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр «Горизонт» (далее - МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт»). Финансирование мероприятия осуществляется из средств бюджета муниципального округа, путем выделения субсидий на иные цели МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт».

Цели и задачи мероприятия:

- повышение туристического мастерства обучающихся образовательных организаций муниципального округа;

- выявление сильнейших команд среди обучающихся образовательных организаций муниципального округа;
- воспитание у обучающихся ответственности, бережного отношения к своему здоровью.
Программа слета состояла из следующих этапов:

1. «Визитная карточка» - творческое представление команд в соответствие с темой слёта.
2. «Туристская полоса» - прохождение маршрута (вязка узлов, прохождение переправ: «навесная», «бабочка», «параллельные перила», «спуск дюльфером», «подъем на жумаре», «траверс склона»).
3. Творческий конкурс «Мы за ЗОЖ».
4. Конкурс туристской песни у костра.

Мероприятие проходило 13-14 сентября 2024 года. В мероприятии приняли участие 87 обучающихся АМО из МБОУ «СОШ №6», МБОУ «БСОШ №1», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», КБПОУ «Кизеловский политехнический техникум» (филиал в г.Александровске), 

Общее финансирование мероприятия – 119,00 тыс.руб., из них:

- приобретение призов и сувенирной продукции, грамот и дипломов – 30,00 тыс.руб. (70 шт. х 350 руб.);

- пополнение материальной базы для проведения мероприятия – 51,00 тыс.руб. (статистическая веревка, 250 м. – 22,00 тыс.руб., котелок – 4шт. – 22 ,00 тыс.руб., туристический коврик – 10 шт. – 15 ,00 тыс.руб.);

- приобретение продуктов питания – 30,00 тыс.руб. (15 наборов х2,00 тыс.руб.).
Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 3. Проведение военно-патриотической 
игры «Зарница»
Муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» (далее – Игра) – это комплекс соревновательных мероприятий по основам подготовки к военной службе, физической культуре и основам безопасности жизнедеятельности.

Цель Игры – патриотическое и нравственное воспитание, морально-психологическая и физическая подготовка подростков к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, формирование прочных основ патриотического сознания, чувства верности долгу по защите своего Отечества, активной гражданской позиции.
Задачи Игры:

- популяризация среди детей и молодежи здорового образа жизни;

- приобретение и закрепление участниками навыков начальной военной

подготовки;
- повышение интереса к изучению истории Отечества, истории Вооруженных Сил Российской Федерации;
- развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств, самостоятельного мышления, накопление психологического опыта, соответствующего поведения в условиях коллективной деятельности;
- адаптация к условиям военной деятельности, формирование сознательного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, развитие практических умений и навыков поведения в экстремальных ситуациях.
Участие в Игре принимают отряды, состоящие из обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций Гайнского муниципального округа Пермского края в трех возрастных категориях: 

- 8 – 10 лет (далее – младшая возрастная категория); 

- 11 – 13 лет (далее – средняя возрастная категория);

- 14 – 17 лет (далее – старшая возрастная категория), которым на период

проведения регионального этапа Игры не исполнится 18-ти лет.

Состав отряда в каждой возрастной категории: 11 человек (8 юношей, 2 девушки, 1 наставник). Всего человек: 77 (команды школ АМО).
Общее финансирование мероприятия – 24,936 тыс.руб.:
- магазин к автомату – 6,8 тыс.руб.;
- костюмы ОЗК – 9,8 тыс.руб.;
- грамоты, дипломы – 3,3 тыс.руб.;
- рамки, учебные патроны – 5,036 тыс.руб.
Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 4. Проведение муниципальных соревнований 
«Юные инспектора движения (ЮИД)»
Исполнителями данного мероприятия являются: управление образования, учреждение дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт». «ЮИД – на службе безопасности», возраст участников 12-16 лет.
Цель конкурса-фестиваля – образование и воспитание активных законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование культуры поведения на улице и дороге у юных участников дорожного движения.

Задачи конкурса-фестиваля:
- способствовать формированию отрядов ЮИД;

- совершенствовать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пропагандировать правила безопасного поведения на улицах и дорогах;

- обучить детей применению на практике знаний и навыков безопасного поведения и управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях;

- сформировать команду для участия в конкурсе-фестивале на всероссийском уровне.

Конкурсная часть программы конкурса-фестиваля состоит из практических и теоретических заданий, которые в полном объеме доводились до участников непосредственно перед началом каждого из соревнований.

Станции:

1. Станция «Дорожные ситуации» – командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД).
2. Станция – «Фигурное вождение» - фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке (в помещении или во дворе).
3. Станция – «Устройство велосипеда» - командный теоретический экзамен на знание технического устройства велосипеда, а также осмотр состояния и устранение неисправностей велосипеда. 

4. Станция «Первая помощь пострадавшему в ДТП» – лично-командный практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему в ДТП, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой помощи и задания по их практическому применению.
5. Станция «Безопасный город» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников.

Мероприятие проходило 7 апреля 2024 года. В мероприятии приняли участие 16 обучающихся АМО из МБОУ «БСОШ №1», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБОУ «СОШ п. Яйва».

Общее финансирование мероприятия – 20,00 тыс.руб., из них:

- приобретение призов и сувенирной продукции, грамот и дипломов – 20,00 тыс.руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 5. Участие в краевых соревнованиях 
«Юные инспектора движения (ЮИД)»
Исполнителями данного мероприятия являются: управление образования, учреждение дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт».
Краевая профильная смена отрядов юных инспекторов движения «ЮИД - на службе безопасности», в рамках которой состоялся краевой слет - конкурс отрядов юных инспекторов движения «ЮИД - на службе безопасности».
«ЮИД – на службе безопасности», в рамках которой состоялся краевой слёт-конкурс отрядов юных инспекторов движения «ЮИД – на службе безопасности». Мероприятие проходило с 13 по 17 мая 2024 г. на территории  базы ДОЛ «Новое поколение».

В данном мероприятии приняла участие команда – победитель муниципального конкурса отрядов юных инспекторов движения «ЮИД – на службе безопасности».

Организатором Смены является государственное учреждение дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее – ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник») при содействии Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения ГУ МВД России по Пермскому краю (далее – УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю) (при поддержке Министерства образования и науки Пермского края).

Цель Смены – поддержка и развитие движения юных инспекторов движения (далее – ЮИД) в Пермском крае в условиях проведения краевого Слета-конкурса ЮИД, в соответствии с положением о проведении Слета-конкурса, в рамках детского загородного профильного лагеря.  

Задачи Смены:

- привлекать детей к участию в пропаганде правил безопасного поведения на улицах и дорогах;

- закрепить и совершенствовать знания Правил дорожного движения РФ, умения и навыки юного инспектора движения; 

- популяризировать движение ЮИД в Пермском крае; 

- мотивировать несовершеннолетних к участию в деятельности профильных объединений ЮИД;

- содействовать школе в воспитании обучающихся, выработке у них активной жизненной позиции;

- познакомить с опытом работы отрядов ЮИД Пермского края;

- привлечь внимание общественности к вопросам охраны здоровья и жизни детей.

Программа Слета-конкурса состоит из 7 теоретических, практических, творческих этапов и мастер-классов.

Этапы:

1 этап – «Дорожные ситуации»: лично-командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения РФ.
2 этап – «Фигурное вождение»: лично-командный практический экзамен по вождению велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.
3 этап – «Первая помощь пострадавшему в ДТП»: лично-командный практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему.
4 этап – «Велоэстафета»: командное спортивное состязание.
5 этап – «ЮИД без границ» – командное задание – (стендовая защита): рассказ о деятельности отряда ЮИД в соответствии с представленной аналитической справкой. 

6 этап – «Я – лидер и мне не безразлично…»: личный конкурс командиров отрядов ЮИД.
7 этап – «Работа отряда ЮИД. Нетрадиционно, с выдумкой!»: специальный совместный командный конкурс – выступление членов отряда ЮИД и руководителя на сцене.

Общее финансирование мероприятия – 81,00 тыс.руб., из них:

- питание, проживание (участники, дети) – 4 чел.х3,40 = 13,6 тыс.руб.; 

- питание, проживание (сопровождающий) – 1 чел.х7,40 = 7,40 тыс.руб.; 

- транспортные расходы – 40,00 тыс.руб.;
- пополнение материальной базы для проведения мероприятия – 20,00 тыс. руб. (приобретение велосипеда).

Бюджетные средства освоены не в полном объеме, т.к. финансирование питания и проживания детей производилось за счет субвенции Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края). Освоено – 67,40 тыс.руб. Экономия составила 13,60 тыс.руб. Все неизрасходованные средства были возвращены в бюджет округа.
Мероприятие 6. Проведение муниципальных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Исполнителями данного мероприятия являются: управление образования, учреждение дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт», «Безопасное колесо», возраст участников 8-11 лет.

Цель конкурса-фестиваля – образование и воспитание активных законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование культуры поведения на улице и дороге у юных участников дорожного движения.

Задачи конкурса-фестиваля:

- способствовать формированию отрядов ЮИД;

- совершенствовать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пропагандировать правила безопасного поведения на улицах и дорогах;

- обучить детей применению на практике знаний и навыков безопасного поведения и управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях;

- сформировать команду для участия в конкурсе-фестивале на всероссийском уровне.

Конкурсная часть программы конкурса-фестиваля состоит из практических и теоретических заданий, которые в полном объеме доводились до участников непосредственно перед началом каждого из соревнований.

Станции:

1. Станция «Дорожные ситуации» – командный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД).
2. Станция – «Фигурное вождение» - фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке (в помещении или во дворе).
3. Станция – «Устройство велосипеда» - командный теоретический экзамен на знание технического устройства велосипеда, а также осмотр состояния и устранение неисправностей велосипеда. 

4. Станция «Первая помощь пострадавшему в ДТП» – лично-командный практический экзамен на знание основ оказания первой помощи пострадавшему в ДТП, включающий в себя вопросы на знание основ оказания первой помощи и задания по их практическому применению.
5. Станция «Безопасный город» - общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников.

Мероприятие проходило 20 апреля 2024 года. В мероприятии приняли участие 24 обучающихся АМО из МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ п. Яйва», МБОУ «БСОШ №1», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт» (2 команды), МБОУ «ООШ №8 им. А.П.Чехова».

Общее финансирование мероприятия – 20,00 тыс.руб., из них:

- приобретение призов и сувенирной продукции, грамот и дипломов – 20,00 тыс.руб. Бюджетные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 7. Участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
Исполнителями данного мероприятия являются: управление образования, учреждение дополнительного образования МБУ ДО «ДЮЦ Горизонт». Организован и проведён «31–й краевой конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо». Конкурс-фестиваль проходил с 30 сентября 2024 года по 04 октября 2024 года на базе ДОЛ «Новое поколение». Краевой конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (далее конкурс-фестиваль) проводился Министерством образования и науки Пермского края, Государственным учреждением дополнительного образования «Пермский краевой центр «Муравейник» (далее – ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник») при поддержке Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю и других заинтересованных организаций.

Краевой конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» лично–командное первенство объединений Юных инспекторов движения (далее – ЮИД) Пермского края.

Цель конкурса-фестиваля – образование и воспитание активных законопослушных участников дорожного движения, профилактика детской безнадзорности и беспризорности, формирование культуры поведения на улице и дороге у юных участников дорожного движения.

Задачи конкурса-фестиваля:

- способствовать формированию отрядов ЮИД;

- совершенствовать работу по профилактике дорожно-транспортного травматизма, пропагандировать правила безопасного поведения на улицах и дорогах;

- обучить детей применению на практике знаний и навыков безопасного поведения и управлению велосипедом в сложных дорожных ситуациях;

- сформировать команду для участия в конкурсе-фестивале на всероссийском уровне.

Программа конкурса–фестиваля состоит из личного и командного первенства, а также фестивальной части.

Личное первенство:

1. Станция «Знатоки правил дорожного движения» – индивидуальный теоретический экзамен на знание Правил дорожного движения Российской Федерации (далее – ПДД).
2. Станция – «Автогородок» – индивидуальное вождение велосипеда на специально оборудованной площадке с наличием дорожных знаков, разметки, светофорных объектов, пешеходных переходов, имитации железнодорожного переезда, перекрестков с круговым и Т-образным движением. Наличие элементов автомобильного городка зависит от возможности площадки.
3. Станция – «Фигурное вождение велосипеда» – индивидуальное фигурное вождение велосипеда на специально оборудованной препятствиями площадке.
Командное первенство:

4. Станция «Знание основ оказания первой помощи» – командный экзамен, включающий в себя вопросы открытого типа на знание основ оказания первой медицинской помощи и задания по их практическому применению.
5. Станция – «Основы безопасности жизнедеятельности» – общекомандный теоретический экзамен на знание основ безопасного поведения на дороге и проверке эрудиции участников.

Фестивальная часть Конкурса:

Творческий командный конкурс – «Презентация отряда». Представление команды своего отряда ЮИД, его участников и деятельности по пропаганде дисциплинированного поведения на дороге. 

Командный творческий конкурс – команда должна быть готова к выполнению творческого задания на месте.
Специальный личный конкурс педагогов – Личное теоретическое задание для руководителей команд ЮИД.

Мероприятие проходило с 26 по 30 сентября 2024 года. В мероприятии 
приняли участие команда-победитель муниципального конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо».

Общее финансирование мероприятия – 81,00 тыс.руб., из них:

- питание, проживание (участники, дети) – 4 чел.х3,4 = 13,60 тыс.руб., 

- питание, проживание (сопровождающий) – 1 чел.х7,4 = 7,4 тыс.руб., 

- транспортные расходы – 40,00 тыс.руб.

- пополнение материальной базы для проведения мероприятия – 20,00 тыс.руб. (приобретение велосипеда).

Бюджетные средства освоены не в полном объеме, т.к. финансирование питания и проживания детей производилось за счет субвенции Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края). Освоено – 67,40 тыс.руб. Экономия составила 13, 60 тыс.руб. Все неизрасходованные средства были возвращены в бюджет округа.
Мероприятие 8. Проведение муниципального слета «Юнармия»
Слет – это первичная форма организации участников Юнармейского движения на базе Школы для организации работы по направлениям. Основными задачами являются:

- гражданско-патриотическое, нравственное воспитание, формирование ответственного отношения к конституционным обязанностям;

- изучение истории и географии страны, в том числе военно-исторического наследия и регионального краеведения, основы безопасности жизнедеятельности;

- повышение авторитета и престижа службы в сфере обороны и безопасности государства;

- получение теоретических и практических навыков для защиты Отечества;
- повышения уровня физической подготовленности;

- развитие военно-технического инженерно-конструкторского творчества;

- реализация молодежных социальных инициатив и проектов в сфере патриотического и гражданского воспитания.

Программа слета: 

1. Торжественное приветствие участников слета.
2. Работа делегаций, (2 юнармейца от ОУ) по разработке и принятию плана работы «Юнармейских» отрядов.
3. Торжественный концерт.
4. Принятие школьников в ряды Юнармии.
Всего приняло участие в мероприятии: 370 человек (представители школ АМО)

Общее финансирование мероприятия – 26,99 тыс.руб., из них:
- аудиосистема – 13,38 тыс.руб.;
- шарфы – 12,84 тыс.руб.;
- бумага – 7,7 тыс.руб.
Мероприятие 9. Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариат
В рамках Программы на 2024 год из федерального бюджета для осуществления первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, выделены средства в сумме 1126,60 тыс.руб. Данные выделенные средства освоены в полном объеме.
Для осуществления деятельности военно-учетного стола приобретена мебель, оргтехника, канцелярские товары, а также в течение года произведены расходы на транспортные услуги, оплату услуг связи, содержание имущества. 

Основной целью первичного воинского учёта является обеспечение полного и качественного укомплектования:

- потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов призывными людскими ресурсами в мирное время, а также в периоды мобилизации, военного положения и в военное время;

- потребностей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований в мобилизационных ресурсах путём заблаговременной приписки (предназначения) граждан, пребывающих в запасе, в их состав;

- потребностей органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций в трудовых ресурсах путём закрепления (бронирования) за ними необходимого количества руководителей и специалистов из числа граждан, пребывающих в запасе, работающих в этих органах и организациях.

Основными задачами первичного воинского учёта являются:

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством Российской Федерации;

- документальное оформление сведений воинского учёта о гражданах, состоящих на воинском учёте;

- анализ количественного состава и качественного состояния призывных и мобилизованных людских ресурсов для их эффективного использования в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства;

- проведение плановой работы по подготовке необходимого количества военно-обученных граждан, пребывающих в запасе, для обеспечения мероприятий по переводу Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов с мирного на военное время, в период мобилизации и поддержание их укомплектованности на требуемом уровне в военное время.

Первичный воинский учёт органами самоуправления осуществляется по документам первичного воинского учёта.

Проведены разъяснительные беседы с призывниками, а также с их родителями по прохождению срочной службы. Обеспечена явка призывников в Военный комиссариат (городов Александровска и Кизел Пермского края), для отправки в ВС РФ.
Мероприятие 10. Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская 
служба Александровского муниципального округа»
В процессе осуществления деятельности МКУ «ЕДДС АМО» муниципального здания не имеет, платные услуги не оказывает, функционирует круглосуточно в режиме повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации, является центральным звеном в Единой системе оперативно-диспетчерского управления, органом повседневного управления муниципального звена территориальной подсистемы Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) предназначенной для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и иного характера, обеспечения в мирное время защиты населения, территорий и окружающей среды, материальных и культурных ценностей государства.

Учреждение состоит из директора, заместителя директора, четверых диспетчеров, пятерых операторов «Система – 112», которые осуществляют свои должностные обязанности на пункте управления, оборудованном в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01-2021 и расположенного по адресу: 
Пермский край, г. Александровск, ул. Калинина, д. 3.

Основными задачами МКУ «ЕДДС АМО» по реализации мероприятий и освоению средств бюджета муниципального округа на 2024 год являются:

- обеспечение незамедлительного приема сообщений граждан об аварийных и чрезвычайных ситуациях, своевременное реагирование всех служб РСЧС муниципального округа - задача выполнена (зарегистрировано и передано 2439 сообщений службам РСЧС);
- повышение уровня профессиональной и специальной подготовки - задача выполнена (на протяжении всего периода регулярно проводились занятия с личным составом, принимались экзамены и зачёты), на 31.12.2024 года, 100% личного состава было обучено по программам подготовки личного состава в сфере ГО и ЧС, в краевом учебном центре;
- осуществление сбора и обработки информации в области защиты населения и территорий от ЧС (происшествий); - информационное обеспечение координационных органов РСЧС муниципального образования для своевременного принятия мер по предотвращению и ликвидации ЧС - задача выполнена. В 2024 году обработано 24 359 звонков граждан (в 2023 году 23 377). Наблюдаем увеличение количества обращений граждан (в пределах 5%), что говорит о росте востребованности службы у населения. 

- сотрудники МКС «ЕДДС АМО», активно используют интернет-мессенджеры, для информирования населения. Средний ежемесячный охват населения по статистике посещения страниц учреждения в ВК, колеблется в пределах 5,5 тысяч в месяц, (в 2023 году 5 тысяч). Информацию, выложенную в 
указанном сообществе, в 2024 году население просмотрело почти 80 тысяч раз. Ежедневно в сообществе ВК и на сайте администрации АМО, сотрудниками дежурной смены, выкладывается не менее 4-х постов информационного характера. Все вышеуказанные задачи в 2024 году, выполнены в полном объёме.

За истекший период 2024 год чрезвычайных ситуаций на территории округа зарегистрировано не было, однако для органов управления и сил муниципального звена ТП РСЧС муниципального округа вводился режим повышенной готовности.
За отчетный период (12 месяцев) 2024 года дежурным персоналом Учреждения:

- обработано 24359 сообщений (в 2023 году 23 377, наблюдается небольшое увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) 

- 2439 раз было организовано взаимодействие с ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС (в 2023 году 2367, небольшое увеличение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года);
- в ежедневном режиме производилось информирование должностных лиц администрации АМО, в рамках обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления; 
- в рамках обеспечение надежного, устойчивого, непрерывного и круглосуточного функционирования системы управления, до звеньев ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов), служб наблюдения и контроля, входящих в состав сил и средств наблюдения и контроля РСЧС в ежедневном режиме доводился детализированный прогноз, 17 организаций, 5 дорожных служб, всего 22 звена; 

- в ежедневном режиме сотрудниками дежурной смены осуществлялась рассылка прогноза, детализированного прогноза, информации 4 мод, информации о НЯП, краткосрочный прогноз (в 30 адресов);
в ежедневном режиме сотрудниками дежурной смены подготавливались донесения ПГ- 3;
- в ежедневном режиме сотрудниками дежурной смены проводилось размещение информации в ВК – (пресс релиз, информирование населения – не менее 2х раз в день);

- в ежедневном режиме сотрудниками дежурной смены осуществлялась подготовка и отправка докладов о текущей обстановке - в том числе администрация 4 адреса, прокуратура - 1, ФСБ -1;
- за 2024 год обработано 1726 обращений граждан и организовано взаимодействие с соответствующими экстренными оперативными службами (в 2023 году 1606);
- в 2024 году 19258 раз оказана консультационная помощь гражданам округа в (2023 году 18044 рост более 6%).
Как видно из динамики сообщений 2023-2024 годов, население округа активно пользуется возможностью вызова экстренного номера 112. По сравнению с 2023 годом, наблюдается увеличение активности граждан в обращения в ЕДДС, а также увеличение интереса граждан к информированию через соцсети. 
Хозяйственная деятельность учреждения и работа с личным составом:
В течении 2024 года оклады сотрудников ЕДДС, приведены в соответствии с ГОСТ Р 22.7.01—2021, дважды проведена индексация заработной платы сотрудников.

В 2024 году, обучены 4 сотрудника учреждения в учебном центре ГУ МЧС РФ ПК. 

 В 2024 году, в МКУ «ЕДДС АМО» приобретены журналы регистрации, необходимые для обеспечения деятельности учреждения и системы 112, обновлены рабочие места сотрудников, приобретён новый монитор и обновлены бесперебойные источники питания. 

Совместно с ЦУКС МЧС РФ ПК, проведено 10 тренировок по реагированию ЕДДС при возникновении ЧС и происшествий на территории округа. Также проведено Командно-штабное учение и комплексная проверка Учреждения по линии ГО МЧС РФ ПК.   Неоднократно проводились тренировки с участием системы РАСЦО ПК и отдела по ГО и ЧС администрации округа. Все тренировки прошли успешно (оценки «хорошо» и «удовлетворительно»), работа над замечаниями, выявленными в ходе проведения тренировок, с личным составом учреждения – проведена.

По итогам работы за 2024 год, МКУ «ЕДДС АМО», признана одной из лучших в Пермском крае. По итогам конкурса на лучшую ЕДДС, Александровская служба заняла 2-е место и награждена Дипломом и сертификатом на 400 тысяч рублей, от министерства безопасности Пермского края. Один сотрудник ЕДДС, награждён благодарственным письмом, ГУ МЧС РФ ПК.

Исполнение бюджета учреждения:

В рамках финансирования ЕДДС на 2024 год запланированы денежные средства в сумме 6724,50999 тыс.руб. Освоение составило 99,57 % или 6696,18971 тыс.руб. Возвращено в бюджет 28,32028 тыс.руб., из них:

- фактическая экономия по статье командировочные расходы, 3,6735 тыс. руб., два сотрудника билеты на проезд ,за счёт учреждения, не приобретали;
- 12,708 тыс.руб. фактическая экономия по статье обучение – в декабре 2024 года директор и заместитель директора, должны были пройти обучение по программам пожарная безопасность, охрана труда и ФЗ-44. В связи с нахождением заместителя директора на больничном в 4-м квартале 2024 года и вакантной должности директора в декабре 2024 года, обучать было некого;
- не израсходовано 10,28438 тыс.руб., в связи с несвоевременным выставлением счетов операторами связи Теле2 и Ростелеком;

- не израсходовано 0,72449 тыс.руб. (экономия по статье расходы по электроэнергии);

- 0,58565 тыс.руб. и 0,34438 тыс.руб., не выставлены счета по статье возмещение расходов, по водоснабжению и теплоснабжению от администрации АМО.
Мероприятие 11. Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций
Исполнителем данного мероприятия является отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
В целях профилактики гибели и травматизма населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, в ноябре 2024 года заключены муниципальные контракты с ИП Леонтьев АЮ., на изготовление и поставку материалов наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций и профилактики безопасности жизнедеятельности населения. Всего приобретено:

- листовка «Правила пожарной безопасности в быту» - 500 штук;
- информационный знак «Переход (переезд) по льду запрещен» - 8 штук;
- информационный знак «Купаться запрещено» - 12 штук;
- информационный стенд по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 5 штук;

- вывеска информационная «Распорядок дня» (для учебно-консультационных пунктов) – 5 штук.

Наглядная агитация распространена среди жителей муниципального округа, размещена на информационных досках, направлены в учебно-консультационные пункты. Знаки безопасности размещены по береговой линии водоемов муниципального округа. 

В рамках Программы на 2024 г. из бюджета округа на приобретения наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций выделены денежные средства в сумме 63,90 тыс.руб., из которых освоено 63,90 тыс.руб., что составляет 100%.

Мероприятие 12. Приобретение необходимого инвентаря 
для пунктов временного размещения
Исполнителем данного мероприятия является отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.

В соответствии с постановлением администрации муниципального округа от 05 июля 2021 г. № 139 «О создании пунктов временного размещения населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Александровского муниципального округа» на базе муниципальных учреждений муниципального округа созданы 
5 пунктов временного размещения (далее – ПВР).
В соответствии с Положением о ПВР и Методическими рекомендациями по организации первоочередного жизнеобеспечения населения в чрезвычайных ситуациях и работы ПВР пострадавшего населения (утв. зам. министра МЧС России П.Ф. Барышевым № 2-4-71-189-11 от 20.08.2020) ПВР должны быть укомплектованы и готовыми к развертыванию.

Администрацией муниципального округа с 2022 года организовано приобретение инвентаря для ПВР. В 2024 году приобретен следующий инвентарь:
- матрац - 11 штук;

- кровать раскладная - 11 штук;
- подушка - 11 штук;
- комплект постельного белья - 11 штук;

- одеяло - 11 штук.

Всего приобретено имущества на сумму 69,50 тыс.руб. Данные денежные средства освоены в полном объеме.
Мероприятие 13. Содержание передвижного спасательного поста

В целях обеспечения безопасности на водных объектах Александровского муниципального округа запланированы в бюджете Александровского муниципального округа денежные средства на мероприятие «Содержание передвижного спасательного поста», приобретенного в 2022 году в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» в размере 165,90 тыс. руб. на 2024 год, денежные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 14. Выполнение работ по разработке эксплуатационной документации гидротехнических сооружении
На территории Александровского муниципального округа имеется 
3 гидротехнических сооружения (далее – ГТС), которые находятся в муниципальной собственности. 

В бюджете округа на 2024 год заложены денежные средства в размере 642,00 тыс. руб. для расчета размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий гидротехнических сооружений прудов, и составлению актов регулярного обследования ГТС, определения категории ГТС и разработки деклараций безопасности объектов. 

В 2024 году заключен контракт с ООО «Гидротех-безопасность» на проведение работ по расчету размера вероятного вреда и составлению актов регулярного обследования ГТС. 
Денежные средства, выделенные на разработку документации, освоены в полном объеме.

Мероприятие 15. Оплата договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца 
гидротехнического сооружения
Расходы по обязательному страхованию владельцев гидротехнических сооружений (ГТС) пруда на р. Сюрья в п. Карьер-Известняк, пруда на р. Игум в с. Усть-Игум, предлагается осуществить в рамках муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» (подпрограмма 1 «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе»).
В бюджете округа на 2024 год заложены денежные средства в размере 67,50 тыс. руб. Освоены в полном объеме.

Мероприятие 16. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения населения
В целях совершенствования и наращивания системы оповещения населения Александровского муниципального округа в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории округа, необходимо создать муниципальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения (МАСЦО). Для разработки проектно-сметной документации на создание муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения заложены денежные средства в размере 387,97 тыс. руб., освоены в полном объеме.

Мероприятие 17. Закупка материальных резервов в виде продовольственного и пищевого сырья, вещевого имущества и 
предметов первой необходимости
Резервы материальных ресурсов (далее – Резервы) создаются заблаговременно в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением администрации Александровского муниципального округа от 04 августа 2022 г. № 839 
«Об утверждении порядка создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов, для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Александровского муниципального округа» (внес. изм. постановление от 26 сентября 2023 г. № 1704), в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС для первоочередного обеспечения населения, аварийно-спасательных формирований при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения ЧС по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей, для развертывания и содержания пунктов временного размещения и питания пострадавших граждан, а также для других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением администрации Александровского муниципального округа при решении задач по предупреждению и ликвидации ЧС, а также во исполнение Решений КЧС и ОПБ Пермского края за 2022 – 2023 годы, запланированы в бюджете Александровского муниципального округа денежные средства на приобретение следующих резервов материальных ресурсов:

- полотенца – 50 штук;

- миска не глубокая металлическая – 50 штук;

- миски глубокие – 50 штук;

- ложка металлическая – 50 штук;

- чайник с крышкой – 5 штук;

- мыло хозяйственное – 60 штук;

- ведро металлическое – 25 штук;

- свечи – 20 штук;

- спички – 10 коробков;

- ИРП (индивидуальный рацион питания) – 150 комплектов;
- бытовой нагревательный электроприбор (тепловентилятор) – 20 шт.
Выделенные денежные средства в размере 98,844 тыс.руб. Освоены в полном объеме.
Мероприятие 18. Создание и содержание нештатного аварийно-спасательного формирования

На финансовое обеспечение затрат по созданию и содержанию нештатного аварийно-спасательного формирования на базе МУП «Теплоэнергетика» администрацией округа в бюджете на 2024 год предусмотрено предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат по содержанию нештатного аварийно-спасательного формирования в размере 217,45994 тыс.руб. Освоены в полном объеме.

Мероприятие 18.1. Создание и содержание штатного аварийно-спасательного формирования

В декабре 2024 года нештатное аварийно-спасательного формирование преобразовано в штатное аварийно-спасательное формирование (АСФ) на базе МУП «Теплоэнергетика», выделены денежные средства в размере 62,8905 тыс.руб. Освоены в полном объеме.
Подпрограмма 2:«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»
Основной целью Подпрограммы 2 является создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности муниципального округа.

В соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, в целях обеспечения пожарной безопасности в отдаленных населенных пунктах, где прибытия первого подразделения к месту вызова на пожар превышает время в 20 минут, необходимо предусмотреть наличие дислокации пожарной охраны.

Мероприятие 1. Расходы на мероприятия по 

пожарной безопасности п. Скопкортная

Исполнителем данного мероприятия является отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.
Расходы на мероприятия по пожарной безопасности в п. Скопкортная состоят из затрат на оплату услуг пожарного-водителя, горюче-смазочные материалы, а также на расходные материалы для пожарного автомобиля.

Водитель пожарного автомобиля АРС – 14 (ЗИЛ) ежемесячно осуществляет обслуживание пожарного автомобиля, проверку его готовности к тушению пожаров. Водитель пожарного автомобиля своевременно обеспечивался горюче-смазочными материалами. 

В бюджете округа на 2024 год заложены денежные средства в размере 167,09396 тыс. руб., из которых освоено 167,0635 тыс. руб.: 

- оплата услуг пожарного-водителя – 143,4485 тыс.руб.; 

- горюче-смазочные материалы – 10,615 тыс.руб.;

- батарея аккумуляторная свинцовая – 13,00 тыс.руб. 

Возвращено в бюджет округа – 30,46 руб.
Мероприятие 2. Проведение муниципальных соревнований по пожарной безопасности «Школа безопасности», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»

Муниципальные соревнования «Школа безопасности» среди обучающихся образовательных организаций Александровского муниципального округа. Цель мероприятия – пропаганда и популяризация основ безопасности жизнедеятельности и здорового образа жизни, обучение обучающихся приемам личной и общественной безопасности, оказания само - и взаимопомощи, действиям в чрезвычайных ситуациях в природной, техногенной и социальной средах.

Программа соревнований состояла из следующих этапов:

1. «Конкурсный этап» - визитка команд и сдача рапорта главному судье соревнований.

2. «Соревновательный этап»:

- полоса препятствий;

- пожарная эстафета;

- переправа «Паутина»;

- контрольно-силовые упражнения;

- поисково-спасательные работы.
Мероприятие проходило 18 мая 2024 году. В мероприятии приняли участие 36 обучающихся АМО из МБОУ «Гимназия», МБОУ «БСОШ №1», МБУ ДО «ДЮЦ «Горизонт», МБОУ «ООШ №8 им А.П.Чехова».

«Муниципальные соревнования «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование» среди работников организаций АМО». Цель – проверка готовности нештатных аварийно-спасательных формирований образовательных организаций АМО на случай ЧС.

Программа соревнований состояла из следующих этапов:

1. «Конкурсный этап» - визитка, рапорт главному судье соревнований.

2. «Соревновательный этап»:

- сердечно-легочная реанимация при утоплении;

- азимут»;

- оказание первой доврачебной помощи;

- спасение пострадавшего на плавсредстве;

- спасательные работы с использованием спасательных линей;

- извлечение пострадавшего из-под завала.
Мероприятие проходило 25 мая 2024 году. В мероприятии приняли участие 36 работников организаций АМО из МБОУ «Гимназия», МБОУ «БСОШ №1», МБОУ «СОШ п.Яйва», МБДОУ «Детский сад №19», МБДОУ «Детский сад №23», МКУ «ГДК», АО «Александровский машиностроительный завод», МУП «Теплоэнергетика», администрация Александровского муниципального округа.

Общее финансирование мероприятий – 128,80 тыс.руб. из них:

- приобретение призов и сувенирной продукции, грамот, дипломов – 40,00 тыс.руб.;
- пополнение материальной базы для проведения мероприятия – 88,80 руб. (карабин с байонетной муфтой - 30 шт., обвязка «Венто» универсальная – 12 шт.). 
Бюджетные средства освоены в полном объеме.

Мероприятие 4. Приобретение пожарных извещателей автономных дымовых
Исполнителем данного мероприятия является отдел по территориальной безопасности, по ГО и ЧС администрации округа.

В целях снижения риска пожаров, предупреждения и недопущения роста количества, погибших и травмированных людей, в том числе детей, а также минимизации ущерба вследствие выявления возгорания на ранней стадии в жилом секторе на территории муниципального округа, в рамках Программы было приобретено 40 пожарных извещателей автономных дымовых. 

В настоящее время данное устройство является одним из самых эффективных устройств для обнаружения возгорания на ранней стадии. Главная цель датчика - оповестить о пожаре людей. А это значит – дать шанс на спасение или даже потушить огонь самостоятельно, пока он не охватил большую площадь. 

Данные извещатели установлены одиноко проживающим пенсионерам, в г. Александровске, р.п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк, р.п Яйва. 

В рамках Программы на 2024 г. из бюджета муниципального округа на приобретение пожарных извещателей автономных дымовых, были выделены денежные средства в сумме 21,00 тыс.руб. 
Данные денежные средства освоены в полном объеме.

Подпрограмма 3: «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»
Исполнение полномочий муниципального округа в сфере профилактики терроризма, укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального округа, являются главной целью отдела по внутренней политике и связям с общественностью администрации округа. 

В отчётном периоде на территории муниципального округа решались вопросы, направленные на профилактику терроризма и гармонизацию межнациональных отношений, укрепление национального единства и профилактику межнациональной напряженности. Лиц, отбывавших наказание за совершение преступлений террористической направленности, и их родственников, проживающих на территории округа, не выявлено. Радикально настроенных групп населения и деструктивных общественных организаций на территории муниципального округа нет. 

В рамках Подпрограммы 3 в течение 2024 г. проводились следующие мероприятия:
В период с 26.02.2024 по 14.03.2024 отделом по внутренней политике и связям с общественностью администрации Александровского муниципального округа проведен конкурс презентаций «Наша армия сильна, охраняет нас она!», посвященный Дню защитника Отечества, отмечаемому 23 февраля, в котором приняли участие 
учащиеся муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского муниципального округа в трех возрастных группах: 1 группа – с 9 до 11 лет; 2 группа – с 12 до 14 лет; 3 группа – с 15 до 18 лет (включительно). 
Победителям вручены дипломы и подарочные сертификаты, участникам – благодарственные письма.

Для реализации данного мероприятия приобретено: сертификат - 3х1000,00 руб. = 3000,00 руб.; сертификат - 3х500,00 руб. = 1500,00 руб.; сертификат - 3х250,00 руб. = 750,00 руб.; диплом - 20х20,00 руб. = 400,00 руб.; благодарственное письмо – 40х20,00 руб. = 800,00 руб., на общую сумму 6450,00 руб. 

В октябре 2024 года, к празднованию Дня народного единства, отмечаемому 4 ноября, индивидуальному предпринимателю Леонтьеву Александру Юрьевичу были заказаны агитационные материалы (листовки, плакаты) антиэкстремистской направленности, которые разосланы по образовательным учреждениям Александровского муниципального округа.
В рамках данного мероприятия изготовлено печатной продукции: листовка (буклет) «С днем народного единства» - 296х37,50 руб. = 11100,00 руб.; плакат «День народного единства 4 ноября» - 122х54,10 руб. = 6600,20 руб., на общую сумму 17700,20 руб.

Согласно постановления администрации Александровского муниципального округа Пермского края от 24 октября 2023 г. № 2000 
«Об установлении расходных обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»»  на 2024 год и на плановый период 2024-2026 годов» в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Участие в противодействии терроризму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе» на 2024 год установлены плановые расходы в сумме 24150,20 руб. Фактически использовано – 24150,20 руб.
Подпрограмма 4: «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»

Мероприятие 1. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
Исполнителем мероприятия является сектор по экологии администрации округа.

В 2024 году администрация Александровского муниципального округа заключила муниципальный контракт с приютом безнадзорных животных АНО «Оскар» г. Кунгур Пермского края на отлов безнадзорных животных на территории Александровского муниципального округа (г. Александровск, р.п. Яйва, р.п. Всеволодо-Вильва, п. Карьер Известняк). В рамках муниципального контракта отловлено 75 безнадзорных собак. Отловленные собаки оставлены на постоянное содержание в приюте либо до передачи их новому хозяину. 

Целью мероприятия по отлову животных владельцев является снижение численности безнадзорных животных на территории Александровского 
муниципального округа. Результатом данного мероприятия является достижение поставленных целей. В 2024 году цели достигнуты, снижение безнадзорных собак на территории округа на 75 особей.

Субвенции из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных округов Пермского края на осуществление отдельных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев поступили в сумме 2515,60 тыс.руб., израсходованы в сумме 2248,51489 тыс.руб. Остаток в сумме 267,08511 тыс.руб. возращен в бюджет ПК. В связи с тем, что несвоевременно заключались договоры по отлову безнадзорных животных.
Мероприятие 2. Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Мероприятие «Администрирование государственных полномочий по организации деятельности по обращению с животными без владельцев» осуществляется в связи с выполнением администрацией муниципального округа переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

Выделенные из бюджета Пермского края денежные средства в сумме 36,70 тыс.руб. реализованы в полном объеме.

4. Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий
Информация об объемах привлеченных бюджетных и иных средств на реализацию программных мероприятий приведена в таблице 1:

5. Информация о достижении целевых показателей 
муниципальной программы

Программа содержит 9 целевых показателей, по итогам 2024 года достигнуто 7 показателей. 

Информация о достижении целевых показателей муниципальной программы в разрезе подпрограмм приведена в таблице 2.
6. Оценка эффективности реализации
муниципальной программы
Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Александровского муниципального округа (далее - Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) представляет собой алгоритм оценки эффективности муниципальной программы (подпрограмм) в процессе и по итогам ее реализации и основан на 
оценке результативности муниципальной программы (подпрограмм) с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальной программы (подпрограмм) учитывает необходимость проведения оценок:

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм).
Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) и их плановых значений по формуле:

Сдц = (Сдп1 + Сдп2 + СдпN) / N,

где

Сдц - степень достижения целей (решения задач);

Сдп - степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм);

N - количество показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

Степень достижения показателей (индикаторов) реализации муниципальной программы (подпрограмм) (Сдп) рассчитывается по формуле:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений:

Сдп = Зф / Зп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сдп = Зп / Зф,

где

Зф - фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограмм);

Зп - плановое значение показателя (индикатора) реализации муниципальной программы (подпрограмм).

*Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), имеющих значение с условием (например, "не более" или "не менее"), при соблюдении условий принимается равным 1, при несоблюдении условий рассчитывается по формулам для расчета фактически достигнутых значений показателей.

В случае если уровень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм) значительно перевыполнен, оценка 
степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограмм) по данному показателю (индикатору) принимается не более 1,5.
Оценка степени достижения целей, решения задач муниципальной программы (подпрограмм) рассчитывается как среднее значение оценок достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограмм), отраженных в приложении к муниципальной программе;

Сдп1 = 437/565 = 0,77
Сдп2 = 21,8/23,3 = 1*
Сдп3 = 3/8 = 0,375

Сдп4 = 3/1 = 1*
Сдп5 = 39/47 = 1*

Сдп 6 = 2/4 = 1*
Сдп7 = 1*

Сдп8 = 1*

Сдп9 = 75/70 = 1*
Сдц = (0,77+1+0,375+1+1+1+1+1+1,07) / 9 = 0,9

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм).
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы (подпрограмм), определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы (подпрограмм) по формуле:

Уф = Фф / Фп x 100% = 12796,51874 / 13138,54459 х 100% = 97,4 %
где

Уф - уровень финансирования реализации муниципальной программы;

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы (подпрограмм);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
В качестве плановых объемов финансирования принимается бюджетная роспись бюджета округа с учетом изменений.

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп) рассчитывается в % по следующей формуле:

Эмп = Сдц x Уф = 0,9 х 97,4 = 87,66 %
	Показатель эффективности
	Уровень эффективности

	80% <= Эмп < 95%
	средний


Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ 

об объемах привлеченных бюджетных и иных средств

на реализацию программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа» в 2024году
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Объемы и источники финансирования
	Пояснения, причины не освоения средств

	
	источник финансирования
	план,

тыс.руб.
	факт, тыс.руб.
	% исполнения
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	1126,60
	1126,6
	100,00
	Экономия денежных средств, образовавшейся в результате проводимых процедур в рамках ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

	
	краевой бюджет
	2610,30
	2343,21489
	89,77
	

	
	бюджет округа
	9401,64459
	9326,70385
	99,20
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	13138,54459
	12796,51874
	97,40
	

	Подпрограмма 1: «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» 
	федеральный бюджет
	1126,60
	1126,6
	100,00
	-

	
	краевой бюджет
	58,00
	58,00
	100
	

	
	бюджет округа
	9060,60043
	8985,69015
	99,18
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	10245,20043
	10170,29015
	99,30
	

	Мероприятие 1

Обеспечение охраны общественного порядка на территории Александровского муниципального округа
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	В результате технической ошибки в декабре 2024 года оплата не была произведена.



	
	краевой бюджет
	58,00
	58,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	187,20
	167,810
	89,64
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	245,20
	225,810
	92,09
	

	Мероприятие 2

Проведение муниципального слета по формированию законопослушного поведения «Не отнимай у себя завтра»


	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	119,00
	119,00
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	119,00
	119,00
	100,00
	

	Мероприятие 3

Проведение военно-патриотической игры «Зарница»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	24,936
	24,936
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	24,936
	24,936
	100,00
	

	Мероприятие 4

Проведение муниципальных соревнований «Юные инспектора движения (ЮИД)»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	20,00
	20,00
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	20,00
	20,00
	100,00
	

	Мероприятие 5

Участие в краевых соревнованиях «Юные инспектора движения (ЮИД)»


	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Бюджетные средства освоены не в полном объеме, т.к. финансирование питания и проживания детей производилось за счет субвенции Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края). Экономия составила 13,60 тыс.руб.

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	81,00
	67,40
	83,20
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	81,00
	67,40
	83,20
	

	Мероприятие 6

Проведение муниципальных соревнований юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	20,00
	20,00
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	20,00
	20,00
	100,00
	

	Мероприятие 7 

Участие в краевых соревнованиях юных инспекторов движения «Безопасное колесо»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	Бюджетные средства освоены не в полном объеме, т.к. финансирование питания и проживания детей производилось за счет субвенции Пермского края (Министерство образования и науки Пермского края). Экономия составила 13,60 тыс.руб.

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	81,00
	67,40
	83,20
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	81,00
	67,40
	83,20
	

	Мероприятие 8

Проведение муниципального слета «Юнармия»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	26,99
	26,99
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	26,99
	26,99
	100
	

	
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	Мероприятие 9

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
	федеральный бюджет
	1126,60
	1126,60
	100,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	1126,60
	1126,60
	100,00
	

	Мероприятие 10

Обеспечение деятельности МКУ «ЕДДС АМО»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	На 2024 год было запланировано обучить в КГБУ ДПО «Учебно-методический центр по ГО и ЧС Пермского края» 5 сотрудников, однако обучились только 4 человека (так как один сотрудник находится в отпуске по уходу за ребенком).

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	6724,50999
	6696,18971
	99,57
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	6724,50999
	6696,18971
	99,57
	

	Мероприятие 11

Приобретение наглядной агитации по предупреждению чрезвычайных ситуаций
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	63,90
	63,90
	100
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	63,90
	63,90
	100
	

	Мероприятие 12

Приобретение необходимого инвентаря для пунктов временного размещения
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	69,50
	69,50
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	69,50
	69,50
	100,00
	

	Мероприятие 13

Содержание передвижного спасательного поста
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	165,90
	165,90
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	165,90
	165,90
	100,00
	

	Мероприятие 14

Выполнение работ по разработке эксплуатационной документации гидротехнических сооружений


	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	642,000
	642,00
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	642,000
	642,00
	100,00
	

	Мероприятие 15

Оплата договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца гидротехнического сооружения


	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	67,50
	67,50
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	67,50
	67,50
	100,00
	

	Мероприятие 16

Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание муниципальной автоматизированной системы центрального оповещения населения
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	387,97
	387,97
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	387,97
	387,97
	100,00
	

	Мероприятие 17

Закупка материальных резервов в виде продовольственного и пищевого сырья, вещевого имущества и предметов первой необходимости
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	98,844
	98,844
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	98,844
	98,844
	100,00
	

	Мероприятие 18

Создание и содержание нештатного аварийно-спасательного формирования
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	217,45994
	217,45994
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	217,45994
	217,45994
	100,00
	

	Мероприятие 18.1.

Создание и содержание штатного аварийно-спасательного формирования
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	62,89050
	62,89050
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	62,89050
	62,89050
	100,00
	

	Подпрограмма 2: «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	316,89396
	316,8635
	99,99
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	316,89396
	316,8635
	99,99
	

	Мероприятие 1
Расходы на мероприятия по пожарной безопасности п. Скопкортная
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	167,09396
	167,0635
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	167,09396
	167,0635
	100,00
	

	Мероприятие 2
Проведение муниципальных соревнований «Школа безопасности», «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	128,80
	128,80
	100,0
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	128,80
	128,80
	100,00
	

	Мероприятие 3
Приобретение пожарных извещателей автономных дымовых
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	21,00
	21,00
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	21,00
	21,00
	100,00
	

	Подпрограмма 3: «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	24,1502
	24,1502
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	24,1502
	24,1502
	100,00
	

	Мероприятие 1

Приобретение сувенирной продукции для проведения муниципальных конкурсов
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	6,4502
	6,4502
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	6,4502
	6,4502
	100,00
	

	Мероприятие 2
Приобретение агитационных материалов и плакатов антиэкстремистской направленности
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	-

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	6,60
	6,60
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	6,60
	6,60
	100,00
	

	Мероприятие 3
Приобретение информационных материалов, направленных на неприятие идеологии терроризма (для отдельных категорий граждан, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма)
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	бюджет округа
	11,10
	11,10
	100,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	11,10
	11,10
	100,00
	

	Подпрограмма 4: «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	2552,30
	2285,21489
	89,53
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	2552,30
	2285,21489
	89,53
	

	Мероприятие 1

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	В связи отсутствия работника сектора по экологии с июля по октябрь контракты на отлов животных без владельцев не заключались

	
	краевой бюджет
	2515,60
	2248,51489
	89,38
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	2515,60
	2248,51489
	89,38
	

	Мероприятие 2
Администрирование государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	федеральный бюджет
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	краевой бюджет
	36,70
	36,70
	100,00
	

	
	бюджет округа
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	внебюджетные источники 
	0,00
	0,00
	0,00
	

	
	Итого
	36,70
	36,70
	100,00
	


Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Обеспечение безопасности граждан Александровского муниципального округа»

по итогам 2024 года

	№

п/п
	Целевой показатель
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
	Фактическое значение показателя
	% исполнения
	Пояснения по достигнутому уровню выполнения показателя (причины отклонения, 

низкого уровня)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Подпрограмма 1 «Создание условий для участия в охране общественного порядка и предупреждения чрезвычайных ситуаций в Александровском муниципальном округе» 

	1.1.


	Количество совершенных преступлений
	ед.
	Не более 437
	565
	129
	Отделение МВД России по Александровскому району не укомплектовано на 34 ед.

	1.2.


	Доля преступлений в общественных местах


	%
	Не более 23,3
	21,8
	93
	Показатель выполнен.

	1.3.


	Количество преступлений, совершённых несовершеннолетними


	ед.
	Не более 3
	8
	266
	Отделение МВД России по Александровскому району не укомплектовано на 34 ед.

	1.4.


	Количество погибших в результате ЧС, происшествий на водных объектах


	чел.
	Не более 3
	1
	33
	Показатель выполнен.


	Подпрограмма 2 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Александровского муниципального округа»

	2.1.


	Количество пожаров
	ед.
	Не более 47
	39
	83
	Показатель выполнен.

	2.2.


	Количество погибших на пожарах 
	чел.
	Не более 4
	2
	50
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 3 «Участие в противодействии терроризму, экстремизму и развитии межнациональных отношений в Александровском муниципальном округе»

	3.1.


	Доля преступлений террористического и экстремистского характера, совершенных на территории округа
	%
	0
	0
	100
	Показатель выполнен.

	3.2.
	Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к представителям других национальностей
	%
	70
	70
	100
	Показатель выполнен.

	Подпрограмма 4: «Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Александровского муниципального округа»

	44.1.
	Количество отловленных безнадзорных животных
	Еед.
	70
	75
	107
	Показатель выполнен


6. Выводы по итогам реализации Программы 

в отчетном году и предложения по ее дальнейшей реализации

В ходе реализации Программы руководитель Программы обеспечивал координацию деятельности исполнителей и участников Программы. Взаимодействие с исполнителями и участниками Программы осуществлялось путем заключения муниципальных контрактов, договоров, соглашений, утверждением совместных планов работы и т.д. Реализация мероприятий проведена в рамках, запланированных в бюджете муниципального округа на 2024 год денежных средств.

Всего на 2024 год Программой предусмотрено 13138,54459 тыс.руб. (федеральный бюджет – 1126,60 тыс.руб., краевой бюджет – 2610,30 тыс.руб., бюджет муниципального округа – 9401,64459 тыс. руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.). Фактическое освоение финансовых средств на реализацию программных мероприятий равно 12796,51874 тыс.руб. (федеральный бюджет – 1126,60 тыс.руб., краевой бюджет – 2343,21489 тыс.руб., бюджет муниципального округа – 9326,70385 тыс.руб., внебюджетные источники – 0,00 тыс.руб.), что составляет 97,40 % к плановым назначениям, предусмотренным в бюджете муниципального округа. 

Программа содержит 9 целевых показателей, по итогам 2024 года достигнуто 7 показателей. 

Несмотря на проведённые в 2024 году мероприятия, принятые усилия, ряд факторов продолжает негативно влиять на стабилизацию общественной безопасности, особенно в таких сферах, как преступность в общественных местах, количество преступлений, совершённых несовершеннолетними, несоответствие антитеррористической защищенности объектов вероятных террористических посягательств (далее – ОВТП), в том числе и подведомственных администрации муниципального округа, требованиям действующего законодательства.

Для решения данных вопросов необходимы дополнительные финансовые средства бюджетов всех уровней и вовлечение в проводимые программные мероприятия большего числа участников и исполнителей.

Основываясь на показателях, характерных для сферы общественной безопасности муниципального округа, а также на имеющихся в этой сфере проблемах, следует отметить необходимость и важность проводимых администрацией муниципального округа дальнейших программных мероприятий. 

Рассылается: дело, Башкову А.В., Крюковой А.М., Финуправление, Демшиной Е.Г., прокуратура, сайт АМО.
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